## MARZO
MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
LIBRE ACCESO A LA INFORMACION LAI MES DE MARZO 2021
No. | EMPRESA EJECUTORA | NOMBRE DEL PROYECTO | SNIP | No. CONTRATO | UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO | COSTO TOTAL DE LA OBRA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | BENEFICIARIOS | TIEMPO DE EJECUCION | FUNCIONARIO RESPONSABLE | DESCRIPCION DE LA OBRA | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO ACTUAL | OBSERVACIONES
OBRAS INVERSION 2019/2021
7 | DIRYA | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43 | 224215 | 160-2018-UCEE | ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | 4121369.97 |  | 67 ESTUDIANTES | 420 DIAS CALENDARIO | ING. ROBERTO RALDA | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS., CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS. | EN EJECUCIÓN | 100%
8 | EL DESVÍO | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43 | 155983 | 161-2018-UCEE | ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA | 4967812.38 |  | 65 ESTUDIANTES | 300 DIAS CALENDARIO | ING. ROBERTO RALDA | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS., CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS. | EN EJECUCION | 89.9%
9 | CONSTRUCTORA L & T | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | 223891 | UCEE-108-2019 | SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | 2981143.47 |  | 15,200 HABITANTES | 210 DIAS CALENDARIO | ING. ROBERTO RALDA | ES CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, UBICADO EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO Y LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS., CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS. | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 46%
10 |  | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACTIC ALTA VERAPAZ | 223854 | UCEE-98-2019 | TACTIC, ALTA VERAPAZ | 3988360.1 |  | 35, 000 HABITANTES | 180 DIAS CALENDARIO | ING. MARO PEÑA | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. LOS TRABAJOS SERÁN LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS NUEVAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, RAMPAS DE ACCESO, BANQUETAS, INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES. | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 55%
11 | CARRESA | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43 | 133657 | 52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. | 1226451.64 |  | 466 ESTUDIANTES | 8 MESES | ARQ. JENIFER GIL | DEMOLICION PAREDES, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA MUROS, POZO DE ABSORCION FOSA SEPTICA, PUERTAS DE METAL, REPARACION GRIETAS, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN -110, SS 20D | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 30%
12 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43 | 133663 | 52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. | 973210.19 |  | 109 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | DEMOLICION DE PAREDES, MURO PERIMETRAL, PINTURA DE MUROS, PORTONES DE METAL, CAMBIO DE TECHOS, VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN 210 | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 20.48%
13 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43 | 133671 | 52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. | 2946116.14 |  | 323 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | DEMOLICION DE PARED, MURO PERIMETRAL, PINTURA PAREDES, PISO DE CONCRETO, PINTURA ESTRUCTURA, SUSTITUCION INODOROS, CANAL PLUVIAL, BAP, POZO DE ABSORCION, TUBERIA DRENAJE, DEPOSITO AGUA, URINAL, CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION VIDRIOS, REPOSICION AZULEJO Y PISO GRANITO, PUERTAS METAL, IMPERMEABILIZACION MURO, CONSTRUCCION MODULO UCEE EU-622, MODULO GRADAS MG-1 | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 13%
14 | SEPROVAL | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0008-43 | 131684 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 284361 |  | 104 ESTUDIANTES | 8 MESES | N/A | DEMOLICIÓN DE PARED, MURO DE CONTENCIÓN, MURO PERIMETRAL, DEPOSITO PARA AGUA, CONSTRUCCIÓN D EMODULO TIPO UCEE. | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 92.59%
15 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43 | 131686 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 496819 |  | 100 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN DE CIMENTANCIÓN, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE PISO, PUERTAS DE METAL, IMPERMEBILIZACION DE MUROS Y REPARACION DE GRIETAS. | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 91.96%
16 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43 | 131699 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 770080 |  | 62 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | DEMOLICIÓN DE MUROS, DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, EXTRACCION DE MATERIAL, PINTURA EN MUROS, PINTURAS EN PUERTAS Y PORTONES, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, REPARACIÓN DE GRIETAS, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 90.52%
17 |  | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42 | 131701 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 398574 |  | 75 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | CONSTRUCCIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE GRIETAS Y CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE. | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 85%
18 | TRANSPORTES HENRY MORALES | REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46 | 132818 | 55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. | 1880742.26 |  | 695 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, SUMINSITRO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, REPOSICIÓN DE REPELLO Y CERNIDO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE GRIETAS. | FINALIZADA | 100% | EXP MICIVI
19 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43 | 133673 | 55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. | 844468.15 |  | 61 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | DEMOLICIÓN DE PARED, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, TUBERIA PARA DRENAJES,CUBIERTA DE LÁMINA, ESTRUCTURA PORTANTE, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO. | FINALIZADA | 100% | EXP MICIVI
20 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43 | 133674 | 55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. | 528830.48 |  | 210 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, DEPOSITO PARA AGUA, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTA DE METAL, REPARACIÓN DE GRIETAS. | FINALIZADA | 100% | EXP MICIVI
21 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43 | 133678 | 55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. | 275459.11 |  | 300 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, TUBERIA PARA DRENAJE, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL. | FINALIZADA | 100% | EXP MICIVI
22 | CONSTRUCTORA ROZA | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43 | 135234 | 74-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. | 1130697 |  | 86 ESTUDIANTES | 8 MESES | N/A | DEMOLICIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, RAMPA DE CONCRETO, PINTURA EN MURO, CONSTRUCCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, RED DE AGUA POTABLE,PILA DE CONCRETO, CAMBIO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, COLOCACION DE VENTANAS , PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE. | FINALIZADA | 100%
23 | CONSTRUCTORA MARISCAL S.A. | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-24-0733-43 | 132718 | 59-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. | 477246.19 |  | 108 ESTUDIANTES | 8 MESES | N/A | DEMOLICION MURO BLOCK, REMOVER PISO DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, CANAL Y BAJADAS PLUVIAL, CAMBIO DE TECHO Y CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, VIDRIOS, BALCONES, REPRACION DE PUERTAS Y GRIETAS | FINALIZADA | 100%
OBRAS INVERSION 2020/2021 | [14 empty] | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019
24 | C&M INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO | 170181 | 108-2020-UCEE | ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO | 4916560.75 |  | 30 ESTUDIANTES | 240 DIAS | ARQ. JORGE BONIFAZ BLANCO | CONSTRUCCION DE UN MODULO EU-419 DE (4 AULAS), UN MODULO DE MCDB-1 (DIRECCION ,BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR), UN MODULO EE-1 (GRADAS), UN MODULO MG -4 (MODULO DE GRADAS) , UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, | SUSPENDIDA | 84%
25 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. | 133369 |  | , ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. |  |  | 58 ESTUDIANTES |  |  | REPOSICION EN MODULO DE 3 AULAS, DOS MODULOS DE SERIVICIOS SANITARIOS, 1 MODULO DE DIRECCION BODEGA Y COCINA, FOZA SEPTICA Y POSZO DE ABSORCION, PATRIO DE TORTA DE CONCRETO | SUSPENDIDA | 70%
26 | EXCAVACIONES MASIVAS, S.A. | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. | 132781 | 113-2020-UCEE | , ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. | 3726367.45 |  | 134 ESTUDIANTES | 120 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA | REPOSICION EN MODULO DE 4 AULAS, MODULO DE TRES AULAS + DIRECCION+BODEGA + COICNA DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA, TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE, REPOSICION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA REFORZADA Y LOSA DE CONCRETO, REPOSICION EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE COLOCACION DE TORTA DE CONCRETO, REPOSICION EN MUJRO PERIMETRAL | SUSPENDIDA | 72.84%
27 | EMCO GUATEMALA CONSTRUCTORA | CONSTRUCCIÓN DED LA DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCÁN, QUICHE | 254887 | 110-2020-UCEE | IXCÁN, QUICHE | 1098100 |  | 99,417 HABITANTES | 120 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL PARA AREAS DE OFICINA, SEVICIOS SANITARIOS, VESTIBULOS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL | SUSPENDIDA | 28.76%
28 | CONSTRUCTORA EL DESVIO | CONSTRUCCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS | 224685 | 116-2020-UCEE | ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS | 3486750 |  | 369 ESTUDIANTES | 150 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, DIRECCIÓN Y COCINA, CISTERNA Y BIODIGESTOR | SUSPENDIDA | 31.76%
29 | DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA DIRYA | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BÁSICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 170188 | 117-2020-UCEE | CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 4125000 |  | 88 ESTUDIANTES | 180 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN, MÓDULO DE DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA, RAMPA DE ACCESO, GRADAS DE ACCESO, CANCHA DEPORTIVA, CISTERNA Y BIODIGESTOR. | EN EJECUCIÓN | 44.05%
30 | CONSTRUVIAS | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | 256611 | 118-2020-UCEE | MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | 3638539.23 |  | 38,186 HABITANTES | 210 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL PARA AREAS DE OFICINA, SEVICIOS SANITARIOS, VESTIBULOS. | SUSPENDIDA | 28.93%
OBRAS REMOZAMIENTO 2020/2021
43 | INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | Conservación y valorización (Remozamiento) ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACION "DR. ULISES ROJAS BENFELL", SAN MARCOS, SAN MARCOS | NO APLICA | 98-2020-UCEE | SAN MARCOS, SAN MARCOS | 9677624.45 |  | 298 ESTUDIANTES | 360 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y ARQ. JORGE BONIFAZ BLANCO | TRABAJOS DE RESTURACION Y REMOZAMIENTO EN 6 MODULOS DE AULAS Y PASILLO CIRCULAR REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | ENE EJECUCION | 78.6%
35 | CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA" | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 3 93-2020-UCEE | CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO | 876407.79 |  | 122 ESTUDIANTES | 60 DIAS | ING. HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS | TRABAJOS PRELIMINARES, REMOZAMIENTO DE TECHOS, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS | FINALIZADA | 100%
36 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUITZIN ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | CASERIO TUITZIN ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO |  |  | 110 ESTUDIANTES |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES, REMOZAMIENTO DE TECHO, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS | FINALIZADA | 100%
37 | CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA" | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MXTA, CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 4 94-2020-UCEE | CASERIO CACALEP, SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO | 878525.47 |  | 169 ESTUDIANTES | 60 DIAS | ING. HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS | TRABAJOS PRELIMINARES, REMOZAMIENTO DE TECHO, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS | FINALIZADA | 100%
38 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN, HUETENANGO | NO APLICA |  | , CABECERA MUNICIPAL, SAN SEBASTIAN, HUETENANGO |  |  | 558 ESTUDIANTES |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES, REMOZAMIENTO DE TECHO, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS | FINALIZADA | 100%
31 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ,CABECERA MUNICIPAL , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 5 95-2020-UCEE | CABECERA MUNICIPAL , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | 757169.72 |  | 255 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS | TRABAJOS PRELIMINARES, REMOZAMIENTO DE TECHOS, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS | FINALIZADA | 100%
32 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CAXEPA CENTRO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 6 96-2020-UCEE | ALDEA CAXEPA CENTRO, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | 604911.27 |  | 154 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS | TRABAJOS PRELIMINARES, REMOZAMIENTO DE TECHOS, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS | FINALIZADA | 100%
33 | ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA URBANA MIXTA, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 7 97-2020-UCEE | SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | 512149.9 |  | 107 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS | TRABAJOS PRELIMINARES, REMOZAMIENTO DE TECHOS, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS | FINALIZADA | 100%
34 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CRUCERO, CAXEPA, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | CASERIO CRUCERO, CAXEPA, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO |  |  | 48 ESTUDIANTES |  |  | TRABAJOS PRELIMINARES, REMOZAMIENTO DE TECHOS, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS | FINALIZADA | 100%
53 | CONTRUCTORA AZIEL | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.146 LIC. EDUARDO CACERES LEHNHOFF, 17 AVENIDA 6-95, ZONA 14, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 8 115-2020-UCEE | 17 AVENIDA 6-95, ZONA 14, CIUDAD CAPITAL | 1892600 |  | 309 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE BONIFAZ BLANCO | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN TODOS LOS MÓDULOS DE LA REMOZAMIENTO EN CUBIERTA DE ENLAMINADO TROQUELADO TERMOACÚSTICO CAL. 26, TAMBIÉN ESTO SE APLICA PARA EL SEGUNDO NIVEL DEL MÓDULO DE LA DIRECCIÓN DE LA JORNADA VESPERTINA, 7 DEBERÁN PINTARSE TODAS LAS PAREDES Y PUERTAS. TAMBIÉN SE REPONDRÁ EL SISTEMA ELÉCTRICO (LÁMPARAS Y TOMACORRIENTES) EN TODA LA ESCUELA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS SANITARIOS, PUERTAS, VENTANAS, Y LA INSTALACIÓN DEL RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. | FINALIZADA | 100%
54 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARONES NO.20 REPUBLICA DEL ECUADOR, 23 CALLE A 35-56, ZONA 5, CIUDAD CAPITAL. | NO APLICA |  | 23 CALLE A 35-56, ZONA 5, CIUDAD CAPITAL. |  |  | 312 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | FINALIZADA | 100%
49 | INSPIRA CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 126 ANDRES BELLO, 41 AVE. Y 12 CALLE B JARDINES DE LA ASUNCION, ZONA 5, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 9 111-2020-UCEE | 41 AVE. Y 12 CALLE B JARDINES DE LA ASUNCION, ZONA 5, CIUDAD CAPITAL | 1492023.81 |  | 156 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ,PINTURA EN MUROS , CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE ,CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA  VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS CAMBIO DE RED ELÉCTRICA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, | FINALIZADA | 100%
50 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 35 'JUAN JOSE AREVALO', 18 AVENIDA 25-29 PROYECTO 4-3, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA |  | 18 AVENIDA 25-29 PROYECTO 4-3, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL |  |  | 215 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO ORIENTADO AL CAMBIO DE CUBIERTA QUE POR EL PASO DE LOS AÑOS SE HA VISTO DETERIORADA, LA CONSTRUCCIÓN DE SOLERA CORONA EN ALGUNOS PUNTOS DONDE REPOSA LA LÁMINA DE FIBROCEMENTO. ASÍ MISMO SE REALIZARÁ LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES, LAS CUALES SE ENCUENTRA CON DETERIORO MODERADO Y LA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO QUE ESTÁ EN CONDICIONES OBSOLETAS PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y LA DEMANDA QUE A CORTO Y LARGO PLAZO TENDRÁN. | FINALIZADA | 100%
55 | EXCAVASIONES MASIVAS, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM NO. 800 ALDEA PUERTA DEL SEÑOR, FRAIJANES, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 10 114-2020-UCEE | FRAIJANES, GUATEMALA | 2698247.56 |  | 523 ESTUDIANTES | 120 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | FINALIZADA | 100%
56 |  | REMOZAMIENTO EORM , PARAJES DEL PUEBLO VIEJO, ALDEA PUERTAS DEL SEÑOR, FRAIJANES, GUATEMALA | NO APLICA |  | ALDEA PUERTAS DEL SEÑOR, FRAIJANES, GUATEMALA |  |  | 63 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | FINALIZADA | 100%
57 |  | REMOZAMIENTO EORM ALDEA CANCHON KM. 19 CARRETERA AL SALVADOR, FRAIJANES, GUATEMALA. | NO APLICA |  | , FRAIJANES, GUATEMALA. |  |  | 505 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | FINALIZADA | 100%
58 |  | REMOZAMIENTO EOUM COLONIA SAN ANTONIO, FRAIJANES, GUATEMALA | NO APLICA |  | FRAIJANES, GUATEMALA |  |  | 67 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | FINALIZADA | 100%
51 | INSPIRA CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, 6A. AVE. 0-82 ZONA 4, COLONIA LOS NARANJALES, ESCUINTLA | NO APLICA | GRUPO 11 112-2020-UCEE | 6A. AVE. 0-82 ZONA 4, COLONIA LOS NARANJALES, ESCUINTLA | 2039555.35 |  | 344 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE BONIFAZ BLANCO | CAMBIO DE CUBIERTA (INSTALANDO LÁMINA TERMO-ACÚSTICA)., REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., PINTURA EN MUROS, REMOZAMIENTO EN PUERTAS, REMOZAMIENTO EN VENTANAS., REMOZAMIENTO DE BALCONES.,REMOZAMIENTO DE RED ELÉCTRICA., REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS,SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 90.29%
52 |  | ESCUINTLA Y REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA PALMERAS DEL NORTE, ESCUINTLA, ESCUINTLA | NO APLICA |  | COLONIA PALMERAS DEL NORTE, ESCUINTLA, ESCUINTLA |  |  | 206 ESTUDIANTES |  |  | CAMBIO DE CUBIERTA (INSTALANDO LÁMINA TERMO-ACÚSTICA). REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. PINTURA EN MUROS. REMOZAMIENTO EN PUERTAS. REMOZAMIENTO EN VENTANAS. REMOZAMIENTO DE BALCONES. REMOZAMIENTO DE RED ELÉCTRICA. REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS. SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL | SUSPENDIDA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | 90.16%
44 | CONSTRUCTORA CARMOR | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PROF. EDUARDO PRADO PONCE, 1A. CALLE 20-45, COLONIA LAS BRISAS ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 12 105-2020-UCEE | 1A. CALLE 20-45, COLONIA LAS BRISAS ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA | 504036.13 |  | 430 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. HECTOR MAURICIO MUÑOZ SANTOS | REMOZAMIENTO EN 6 MODULOS DE TRABAJOS PRELIMINARES, ACABADOS, TECHOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, VENTANERIAS, | FINALIZADA | 100%
45 | CONSTRUCTORA CARMOR | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO.794, CASERIO EL SACABASTAL ALDEA EL PARAISO, PALENCIA, GUATEMALA. | NO APLICA | GRUPO 13 106-2020-UCEE | CASERIO EL SACABASTAL ALDEA EL PARAISO, PALENCIA, GUATEMALA. | 500097.94 |  | 48 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES/ | REMOZAMIENTO EN MODULO DE AULAS, COCINA, SERVICIO SANITARIO. | FINALIZADA | 100%
46 | CONSTRUCTORA CONALCA | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA 'EL CERRO DE CORADO', 4A. CALLE 5-77 COLONIA LOMAS DEL CAPITAN, AMATITLAN, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 14 107-2020-UCEE | 4A. CALLE 5-77 COLONIA LOMAS DEL CAPITAN, AMATITLAN, GUATEMALA | 870939.54 |  | 155 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO EN 3 MODULOS DE AULAS TRABAJOS PRELIMINARES, ACABADOS, TECHOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, VENTANERIAS, | FINALIZADA | 100%
47 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, PROFA. SARA LETICIA MAZARIEGOS LEON DE GODOY, 1A. CALLE FINAL 1-04 COLONIA VISTA LAGO, AMATITLAN, GUATEMALA. | NO APLICA |  | 1A. CALLE FINAL 1-04 COLONIA VISTA LAGO, AMATITLAN, GUATEMALA |  |  | 139 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO EN 4 MODULOS DE AULAS TRABAJOS PRELIMINARES, ACABADOS, TECHOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, VENTANERIAS, | FINALIZADA | 100%
48 | CONSTRUCTORA CARMOR | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE AUGUSTO REYNOSA ORELLANA, 8A. AVENIDA, LOTE 76, COLONIA SAN JOSE, BARRIO SAN LORENZO, AMATITLAN, GUATEMALA. | NO APLICA | GRUPO 15 109-2020-UCEE | 8A. AVENIDA, LOTE 76, COLONIA SAN JOSE, BARRIO SAN LORENZO, AMATITLAN, GUATEMALA. | 759825.32 |  | 155 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO EN EDIFICIO DE DOS NIVELES DE 4 MODULOS DE AULAS PARA REMOZAMIENTO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES, VENTANERIA, ACABADOS, TECHOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, ARTEFACTOS SANITARIOS, | FINALIZADA | 100%
64 | MEGA CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL IRIARTE, 7A AVE. 7-35, AMATITLAN, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 16 123-2020-UCEE | AMATITLAN, GUAETMALA | 3339389.38 |  | 801 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, AULAS DE MAGISTRALES: 16 AULAS (8 POR MODULO) + 5 AULAS EN 2 MÓDULOS, COCINA., ÁREA ADMINISTRATIVA (DIRECCIÓN).,SERVICIOS SANITARIOS (3 MÓDULOS)., PATIOS (3 PATIOS, 1 TECHADO)., MURO PERIMETRAL., 2 PUERTAS DE ACCESO.,BODEGA., GUARDIANÍA.,ÁREAS PAVIMENTADAS PARA RECREACIÓN. | FINALIZADA | 100%
64 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, EL PROGRESO, 2DA. AV. COLONIA EL PROGRESO, AMATITLAN, GUATEMALA. | NO APLICA |  | AMATITLAN, GUAETMALA |  |  |  | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. AULAS DE MAGISTRALES: 16 AULAS (2 MÓDULOS DE 5 AULAS, 2 DE 3 AULAS), COCINA., ÁREA ADMINISTRATIVA (DIRECCIÓN),SERVICIOS SANITARIOS, PATIOS (2 PATIOS),MURO PERIMETRAL 1 ACCESO, BODEGA,GUARDIANÍA, ÁREAS PAVIMENTADAS PARA RECREACIÓN | FINALIZADA | 100%
65 | AREHUSA ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA No. 114 , MATEO FLORES, 40 AVENIDA A LOMAS DE COTIO ZONA 3 DE MIXCO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 17 124-2020-UCEE | MIXCO, GUATEMALA | 2494903 |  | 470 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO EN : PINTURA EN MUROS, MEJORAMIENTO DE PISO DE AULAS,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA,CAMBIO DE VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS,CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, REMOZAMIENTO DE ÁREAS SANITARIAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIÓN DE MURO | FINALIZADA | 100%
64 | CONSTRUCTORA CUJANTRE | “REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS 2DA CALLE 2-58 ZONA 2, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO” | NO APLICA | GRUPO 18 163-2020-UCEE | ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | 1306793.47 |  | 443 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JENIFFER GIL GARCIA | REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, 2A. CALLE 2-58 ZONA 2, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | SUSPENDIDA | 37.76%
64 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTONAL, 1RA. AVENIDA B 5-95 ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMATENANGO | NO APLICA |  |  | 1534277.15 |  |  |  |  | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTONAL, 1RA. AVENIDA B 5-95 ZONA 3 ZARAGOZA, CHIMATENANGO | SUSPENDIDA | 39.07%
64 | CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOYA GRANDE, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO. | NO APLICA | GRUPO 19 160-2020-UCEE | ZARAGOZA, CHIMALTENANGO | 3737181.22 |  | 316 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JENIFER GIL | REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS.,SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA. ,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 73%
64 | CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA" | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO. | NO APLICA | GRUPO 20 161-2020-UCEE | ACATENANDO, CHIMALTENANGO | 2270000 |  | 79 ESTUADIANTES | 9O DIAS | ARQ. LUIS ANTONIO FIGUEROA | REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 8.16%
64 | CONSTRUCCIONES PLANIFICACONES ALFA | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO.471 'LUZ ISABEL SÁNCHEZ', KM. 14.5 COL. HNO. PEDRO, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 21 162-2020-UCEE | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA | 1108743.76 |  | 390 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. JUAN CARLOS DUARTE DIAZ | REMOZAMIENTO DE PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE,CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS.,CAMBIO DE RED ELÉCTRICA.,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | FINALIZADA | 100%
64 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, COLONIA LA ARENERA, ZONA 21, CIUDAD CAPITAL. | NO APLICA |  | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA | 1103351.54 |  |  |  |  | REMOZAMIENTO DE PINTURA EN MUROS,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE,CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS METÁLICAS,INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | FINALIZADA | 100%
64 | CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA | EORM NO. 1530 ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 22 165-2020-UCEE | MIXCO, GUATEMALA | Q 2,370,000,00 |  | 521 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES | REMOZAMIENTO: DEBEN REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES, PINTURA EN MUROS ,MEJORAMIENTO DE PISO DE AULAS, MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS DE LÁMINA DE METAL, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA A LÁMINA DE METAL, CAMBIO DE VENTANERÍA Y PUERTAS, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, REMOZAMIENTO DE ÁREAS SANITARIAS (CAMBIAR ARTEFACTOS Y COLOCAR AZULEJOS), MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR Y ÁREAS DEPORTIVAS | EN EJECUCION | 90%
65 | CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS | EORM , VISTA DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES COLONIA VISTA DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 23 166-2020-UCEE | SAN PEDRO AYAMPUC | Q 1,806,644,65 |  | 416 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JUAN CARLOS DUARTE | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, PINTURA Y REMOZAMIENTO EN PUERTAS REMOZAMIENTO DE VENTANAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 71.16%
66 |  | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | NO APLICA |  |  | Q 1,905,019,35 |  |  | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 62.73%
59 | CODIPRO | REMOZAMIENTO EODP INTEGRAL 'BELICE', CUARTO CANTON, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. | NO APLICA | GRUPO 24 122-2020-UCEE | CUARTO CANTON, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. | 793500 |  | 152 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA | PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | FINALIZADA | 100%
60 | CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA" | REMOZAMIENTO EORM, SECTOR CHIACTE CHIPOC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ. | NO APLICA | GRUPO 26 119-2020-UCEE | SECTOR CHIACTE CHIPOC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ. | 708860 |  | 61 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | ACABADOS EN MUROS ,PINTURA EN MUROS , REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE , SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS , REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO ,SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS  SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL , REMOZAMIENTO DE BARANDA ,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIO | EN EJECUCION | 30.34%
61 | CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA" | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TUZBILPEC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 27 120-2020-UCEE | ALDEA TUZBILPEC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | 653500 |  | 34 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 40.08%
62 | DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD SANTA MARIA LA PILA, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 28 121-2020-UCEE | COMUNIDAD SANTA MARIA LA PILA, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | 647350 |  | 80 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | ACABADOS EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE PISO , PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS ,REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO , SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS ,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 50%
63 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SAN JOSE CANIHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | NO APLICA |  | CASERIO SAN JOSE CANIHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | [5 empty] | ACABADOS EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO,PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METÁLICAS , SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO , SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 40.22%
67 | PROYECTO GRANADA, SOCIEDAD ANONIMA | EORM NO.915, CASERIO LAS LOMAS COLONIA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 30 167-2020-UCEE | SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA | Q 1,671,948,36 |  | 307 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REUBICACIÓN DE AMBIENTES, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 34.1%
68 |  | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGÜE, MANZANA "O" LOTE 1, COLONIA TIERRA NUEVA 1, CHINAUTLA, GUATEMALA. | NO APLICA |  |  | Q 1,714,576,64 |  |  | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA Y LOSA. MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 51.26%
69 | CONSTRUCTORA SAN JOSE | REMOZAMIENTO EODP SECTOR 8, 24 AVENIDA 15-87 ZONA 7 COLONIA VILLA HERMOSA I, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 31 169-2020-UCEE | SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA | 3198783.98 |  | 374 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 37.3%
70 |  | REMOZAMIENTO EORM PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AUGUSTO MEJIA MEDINA, ALDEA EL JOCOTILLO, VILLA CANALES, GUATEMALA. | NO APLICA |  |  |  |  | 675 ESTUDIANTES |  |  | EL PROYECTO CONSISTE EN: REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS METÁLICAS, INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 37.93%
71 | SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GAMALIEL | REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PROFESOR HÉCTOR NERI CASTAÑEDA CALDERÓN | NO APLICA | GRUPO 32 170-2020-UCEE | ZONA 18, GUATEMALA | 3406532.02 |  | 541 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 47.19%
72 | GRUPO DOP, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA CATARINA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ Y | NO APLICA | GRUPO 33 173-2020-UCEE | CASERÍO MULULHA, PURULHA, BAJA VERAPAZ | 3339749.44 |  | 16 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE PAREDES | REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 20%
73 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO MULULHA, PURULHA, BAJA VERAPAZ. | NO APLICA |  | ALDEA SANTA CATARINA, SAN JERONIMO |  |  | 87 ESTUDIANTES |  |  |  | EN EJECUCION | 7.97%
74 | A&L PROYECTOS, S.A. CONSTRUCION, EVALUACIONES AMBIENTALES, PLANIFICACION Y ASESORIA. | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 34 171-UCEE-2020 | SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | 3256196.02 |  | 261 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 69.67%
75 |  | REMOZAMIENTO INEB ALDEA ESTANCIA VIEJA, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | NO APLICA |  | SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | [5 empty] | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 68.2%
76 | GRUPO DOP, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD TIERRA BLANCA SEBOL, COBAN, ALTA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 35 172-2020-UCEE | COBAN, ALTA VERAPAZ | 1800000 |  | 100 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE PAREDES | REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS EN MUROS, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METÁLICAS REMOZAMIENTO DE VENTANAS TIPO BALCÓN, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS TIPO BALCÓN REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 0%
77 | MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES KALCO | REMOZAMIENTO EODP NO.41, SECCIÓN W COLONIA EL MILAGRO, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 36 175-2020-UCEE | MIXCO, GUATEMALA | 4751946.31 |  | 293 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ.FLOR TORRES | REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 58.79%
78 |  | REMOZAMIENTO INEB MIGUEL GARCÍA GRANADOS, AVE. MOCTEZUMA 31-02, COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL. | NO APLICA |  | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA |  |  | 328 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO EN : PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 70.01%
79 | CONAMAGRESUR, S.A. CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM TECUN UMAN, 10 AVENIDA 4-81 ZONA 3 ALDEA NUEVO BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 37 174-2020-UCEE | VILLA NUEVA, GUATEMALA | 3244202 |  | 609 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS GOMEZ | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS | EN EJECUCION | 59.6%
80 | INVERSIONES LOGÍSTICAS PARA AGUAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EODP NO.33 ROSA Y CAROLINA AGAZZI, 16 AVE. 18-71 PROYECTO 4-4, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 38 180-2020-UCEE | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA | 5410000 |  | 234 ESTUDIANTES | 120 DIAS | ARQ. LUIS FIGUEROA | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 0%
81 |  | REMOZAMIENTO EODP NO.29 ULISES ROJAS, 21 AVE. 15-07, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA |  | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA |  |  | 294 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 0%
82 | SERVICIOS GARZA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PARAISO, HUITE, ZACAPA | NO APLICA | GRUPO 45 200-2020-UCEE | HUITE, ZACAPA | 5497314.35 |  | 110 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS  SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES.  SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 45%
83 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA |  |  | HUITE, ZACAPA |  |  | 177 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS  SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES.  SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 45%
84 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO FILO DEL MECATE Y EL PALMO, HUITE, ZACAPA |  |  | HUITE, ZACAPA |  |  | 55 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 30%
85 | CONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ | REMOZAMIENTO INEB LAS PILAS, LOTE 15, MANZANA 6, CANTON LAS PILAS CANALITOS, ZONA 24, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 52 65-2021-UCEE | ZONA 24, GUATEMALA | 6846196.61 |  | 203 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. ISIS CALDERON | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE.,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS., SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA., MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 16.55%
86 |  | REMOZAMIENTO EORM NO. 615, CANTON LAS PILAS, CANALITOS, ZONA 17, CIUDAD CAPITAL |  |  | ZONA 17, GUATEMALA |  |  | 102 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. , SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. , SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 36.66%