## ENERO
MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
LIBRE ACCESO A LA INFORMACION LAI DECRETO 57-2008 MES DE ENERO 2023
No. | EMPRESA EJECUTORA | NOMBRE DEL PROYECTO | SNIP | No. CONTRATO/ GRUPO | UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO | COSTO TOTAL DE LA OBRA | BENEFICIARIOS | TIEMPO DE EJECUCION | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ESPECIFICACIONES | CONTENIDO | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO ACTUAL | OBSERVACIONES
OBRAS INVERSION 2019/2021
1 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43 | 131686 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 496819 | 100 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN DE CIMENTANCIÓN, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE PISO, PUERTAS DE METAL, IMPERMEBILIZACION DE MUROS Y REPARACION DE GRIETAS. | SUSPENDIDA | 91.96%
2 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43 | 131699 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 770080 | 62 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | DEMOLICIÓN DE MUROS, DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, EXTRACCION DE MATERIAL, PINTURA EN MUROS, PINTURAS EN PUERTAS Y PORTONES, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, REPARACIÓN DE GRIETAS, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. | SUSPENDIDA | 90.52%
3 |  | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42 | 131701 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 398574 | 75 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | CONSTRUCCIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE GRIETAS Y CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE. | SUSPENDIDA | 85%
OBRAS INVERSION 2020/2021 | [14 empty] | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019
4 | EMCO GUATEMALA CONSTRUCTORA | CONSTRUCCIÓN DED LA DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCÁN, QUICHE | 254887 | 110-2020-UCEE | IXCÁN, QUICHE | 1098100 | 99,417 HABITANTES | 120 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL PARA AREAS DE OFICINA, SEVICIOS SANITARIOS, VESTIBULOS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL | SUSPENDIDA | 90.81%
5 | QUIMTEAGRO, S.A. | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA | 244304 | 174-2021-UCEE | IPALA | 5383314.74 | 23318 HABITANTES | 305 DIAS | ARQ. ISIS CALDERON | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA,ACABADOS, PISO , ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA , CIELO FALSO , PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE,INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA , RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 65.32%
6 | MULTISERVICIOS HYN | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS | 261999 | 277-2021-UCEE | LA REFORMA | 5531825.48 | 27582 HABITANTES | 240 DIAS | ARQ. JENNIFER JUDITH GIL GARCÍA | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA,ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA 19, CIELO FALSO , PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE,INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA , RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR | SUSPENDIDA | 31.02%
7 | CONSTRUCTORA M&M | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS | 227552 | 266-2021-UCEE | TEJUTLA | 6606000 | 3000 HABITANTES | 240 DIAS | ARQ. JORGE RAMIREZ | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA , ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES) , PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO) , ZÓCALO 18, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS , VENTANAS + BALCONES DE METAL , INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE | EN EJECUCION | 67.23%
8 | CONSTRUCTORA HV | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ | 244292 | 160-2021-UCEE | LANQUIN | 5339279.61 | 16000 HABITANTES | 180 DIAS | ARQ. JORGE MARIO PAREDES | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: LEVANTAMIENTO Y REFUERZO DE MUROS INTERIORES , CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÚSTICA , REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA ,ARTEFACTOS SANITARIOS ,INSTALACIÓN/CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE ,INSTALACIÓN ELÉCTRICA ,PISO (INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO),CIELO FALSO ,PINTURA OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 75.65%
9 | MULTISERVICIOS HYN | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | 224014 | 271-2021-UCEE | SAN LUCAS TOLIMAN | 3191401.64 | 40430 HABITANTES | 270 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 32.35%
10 | GRUPO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | 61755 | 263-2021-UCEE | SAN PEDRO NECTA | 72814335.84 | 41036 HABITANTES | 240 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ | CONSTRUCCION | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 90%
11 | MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES KALCO | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS | 131645 | 276-2021-UCEE | EL QUETZAL | 11543815 | 337 HABITANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO VALDEZ HERRERA | REPOSICION | CONSTRUCCION DE UN MODULO EU-419 DE (4 AULAS), UN MODULO DE MCDB-1 (DIRECCION ,BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR), UN MODULO EE-1 (GRADAS), UN MODULO MG -4 (MODULO DE GRADAS) , UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, | EN EJECUCION | 81.54%
12 | TORRES,IXCHOP,PABLO,EMILIO | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU | 225704 | 282-2021-UCEE | RETALHULEU | 8176430.5 | 297 HABITANTES | 300 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. ISIS CALDERÓN | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO DE SUS INSTALACIONES DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: DESMONTAJE Y/O DEMOLICIÓN, CUBIERTA, ACABADO EN MUROS, ACABADOS EN PISO, ACABADOS EN CIELO, MUEBLES FIJOS, EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y AUMENTO DE SU CAPACIDAD CON: POZO DE LUZ,MODIFICACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES, CONTROL DE INGRESO , SALA DE ESPERA,ÁREA PARA CAMILLAS. | EN EJECUCION | 88.72%
13 | DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS. | 225693 | 279-2021-UCEE | SAN MARCOS | 7386202.5 | 1025 HABITANTES | 180 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. ISIS CALDERÓN | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO DE SUS INSTALACIONES DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: DESMONTAJE Y/O DEMOLICIÓN, CUBIERTA, ACABADO EN MUROS, ACABADOS EN PISO, ACABADOS EN CIELO, MUEBLES FIJOS, EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y AUMENTO DE SU CAPACIDAD CON: POZO DE LUZ,MODIFICACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES, CONTROL DE INGRESO , SALA DE ESPERA,ÁREA PARA CAMILLAS. | EN EJECUCION | 90%
14 | FERRCONS BALCARCEL | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACIÓN, JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 225688 | 283-2021-UCEE | SALAMÁ | 7924993.02 | 495 HABITANTES | 240 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. ANA DIAZ | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO CUBRE LOS RENGLONES DE: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS , PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS, BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.9%
15 | COORDINADORA DE LOGISTICA,S.A. | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO | 279061 | 90-2022-UCEE | SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO | 31457609 | 1075 HABITANTES | 180 DIAS | ARQ. DARIO BONIFAZ | CONSTRUCCION | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, DIRECCIÓN Y COCINA, CISTERNA Y BIODIGESTOR | EN EJECUCION | 89.9%
16 | L&S CONSTRUCCIONES, S.A. | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | 279060 | 91-2022-UCEE | SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | 35392742.5 | 1075 HABITANTES | 240 DIAS | ING. ROBERTO RALDA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, DIRECCIÓN Y COCINA, CISTERNA Y BIODIGESTOR | EN EJECUCION | 81.84%
17 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANONIMA | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE. | 225705 | 95-2022-UCEE | QUICHE | 6511730.18 | 433 HABITANTES | 120 DIAS | ARQ. ISIS CALDERON | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO CUBRE LOS RENGLONES DE: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS , PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS, BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 75.82%
18 | CONSTRUSUR | CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU | 209009 | 306-2021-UCEE | SANTA CRUZ MULUÁ | 61351526 | 960 HABITANTES | 365 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE 4 AULAS, DIRECCION ,BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR, MODULO DE GRADAS , UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, | EN EJECUCION | 89.93%
19 | J&E DATOS Y CONFERENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 225692 | 89-2022-UCEE | QUETZALTENANGO | 18537475.38 | 1626 ALUMNOS | 180 DIAZ | ARQ. ISIS CALDERON ARQ. VICTOR SANDOVAL | MEJORAMIENTO | TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN NECESARIOS, CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL INMUEBLE, ASÍ MISMO INTEGRAR ELEMENTOS FALTANTES, LO CUAL PERMITIRÁ UNA MEJORA EN LA CALIDAD EDUCATIVA DEL INMUEBLE. | EN EJECUCION | 70.53%
20 | CONSTRUCTORA TOTAL | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACIÓN ATANACIO TZUL, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN. | 225711 | 195-2022-UCEE | TOTONICAPÁN | 4027770.64 | 40430 HABITANTES | 180 DIAZ | ARQ. JORGE ORELLANA | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO CUBRE LOS RENGLONES DE: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS , PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS, BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 45.32%
21 | INSPIRA CONSTRUCCIONES | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | 279055 | 96-2022-UCEE | PUEBLO NUEVO VIÑAS | 34674683.7 | 1327 HABITANTES | 365 DIAS | ING. MARIO GARCIA | CONSTRUCCION | EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMER NIVEL: ÁREA DE PREPRIMARIA:-1 DIRECCIÓN-9 AULAS CON SERVICIO SANITARIO-1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES, PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES)-1 MÓDULO DE GRADAS BODEGA ÁREA DE PRIMARIA: -1 DIRECCIÓN PRIMARIA-11 AULAS EN 2 NIVELES -2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS-3 MÓDULOS DE GRADAS BODEGA-RAMPA PEATONAL ÁREA DE SERVICIOS: -COCINA-DESPENSA-COMEDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: GARITA Y SERVICIOS SANITARIO. ÁREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPRIMARIA, ARENERO (TECHADO)-CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA. ESCENARIO Y ÁREA DE ASTAS. MESAS PARA EXTERIOR EN ÁREA VERDE, RAMPAS. PARQUEO PARA VEHÍCULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BAHÍA DE BUSES EN EL INGRESO PRINCIPAL-MURO PERIMETRAL. SALIDAS DE EMERGENCIA. ÁREA VERDE PLAZA SEGUNDO NIVEL: ÁREA DE PRIMARIA: SALÓN DE COMPUTACIÓN, TALLER, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS. | EN EJECUCION | 22.67%
22 | CONSTRUCTORA M&M | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN RUBÉN VILLAGRÁN PAÚL, RETALHULEU, RETALHULEU | 225703 | 194-2022-UCEE | RETALHULEU | 5539200.5 | 41036 HABITANTES | 180 DIAZ | ARQ. ISIS CALDERON ARQ. VICTOR SANDOVAL | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO CUBRE LOS RENGLONES DE: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS , PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS, BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 48.27%
23 | CONSTRUCTORA M&M | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR. FRANCISCO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS | 131648 | 207-2022-UCEE | LA REFORMA | 10100000 | 337 HABITANTES | 90 DIAS | ARQ. EDWIN BARRIOS | REPOSICION | CONSTRUCCION DE UN MODULO EU-419 DE (4 AULAS), UN MODULO DE MCDB-1 (DIRECCION ,BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR), UN MODULO EE-1 (GRADAS), UN MODULO MG -4 (MODULO DE GRADAS) , UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, | EN EJECUCION | 42.46%
24 | CONSTRUPEL S.A. | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, POPTUN, PETEN | 265075 | 205-2022-UCEE | POPTUN | 3180522.93 | 50745 HABITANTES | 365 DIAS | ARQ. JORGE ORELLANA | CONSTRUCCION | EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMER NIVEL: ÁREA DE PREPRIMARIA:-1 DIRECCIÓN-9 AULAS CON SERVICIO SANITARIO-1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES, PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES)-1 MÓDULO DE GRADAS BODEGA ÁREA DE PRIMARIA: -1 DIRECCIÓN PRIMARIA-11 AULAS EN 2 NIVELES -2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS-3 MÓDULOS DE GRADAS BODEGA-RAMPA PEATONAL ÁREA DE SERVICIOS: -COCINA-DESPENSA-COMEDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: GARITA Y SERVICIOS SANITARIO. ÁREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPRIMARIA, ARENERO (TECHADO)-CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA. ESCENARIO Y ÁREA DE ASTAS. MESAS PARA EXTERIOR EN ÁREA VERDE, RAMPAS. PARQUEO PARA VEHÍCULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BAHÍA DE BUSES EN EL INGRESO PRINCIPAL-MURO PERIMETRAL. SALIDAS DE EMERGENCIA. ÁREA VERDE PLAZA SEGUNDO NIVEL: ÁREA DE PRIMARIA: SALÓN DE COMPUTACIÓN, TALLER, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS. | EN EJECUCION | 67.47%
25 | INGENIERÍA Y PROYECTOS ALEÍSA, S.A. | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO | 279066 | 209-2022-UCEE | PARRAMOS | 42522788.9 | 1075 ESTUDIANTES | 180 DIAS | GRUPO DE ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA | CONSTRUCCION | EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMER NIVEL: ÁREA DE PREPRIMARIA:-1 DIRECCIÓN-9 AULAS CON SERVICIO SANITARIO-1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES, PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES)-1 MÓDULO DE GRADAS BODEGA ÁREA DE PRIMARIA: -1 DIRECCIÓN PRIMARIA-11 AULAS EN 2 NIVELES -2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS-3 MÓDULOS DE GRADAS BODEGA-RAMPA PEATONAL ÁREA DE SERVICIOS: -COCINA-DESPENSA-COMEDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: GARITA Y SERVICIOS SANITARIO. ÁREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPRIMARIA, ARENERO (TECHADO)-CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA. ESCENARIO Y ÁREA DE ASTAS. MESAS PARA EXTERIOR EN ÁREA VERDE, RAMPAS. PARQUEO PARA VEHÍCULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BAHÍA DE BUSES EN EL INGRESO PRINCIPAL-MURO PERIMETRAL. SALIDAS DE EMERGENCIA. ÁREA VERDE PLAZA SEGUNDO NIVEL: ÁREA DE PRIMARIA: SALÓN DE COMPUTACIÓN, TALLER, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS. | EN EJECUCION | 36.7%
26 | COCESA | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA | 279052 | 213-2022-UCEE | ESQUIPULAS | 53100000 | 1734 ESTUDIANTES | 240 DIAS | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL | CONSTRUCCION | EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMER NIVEL: ÁREA DE PREPRIMARIA:-1 DIRECCIÓN-9 AULAS CON SERVICIO SANITARIO-1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES, PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES)-1 MÓDULO DE GRADAS BODEGA ÁREA DE PRIMARIA: -1 DIRECCIÓN PRIMARIA-11 AULAS EN 2 NIVELES -2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS-3 MÓDULOS DE GRADAS BODEGA-RAMPA PEATONAL ÁREA DE SERVICIOS: -COCINA-DESPENSA-COMEDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: GARITA Y SERVICIOS SANITARIO. ÁREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPRIMARIA, ARENERO (TECHADO)-CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA. ESCENARIO Y ÁREA DE ASTAS. MESAS PARA EXTERIOR EN ÁREA VERDE, RAMPAS. PARQUEO PARA VEHÍCULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BAHÍA DE BUSES EN EL INGRESO PRINCIPAL-MURO PERIMETRAL. SALIDAS DE EMERGENCIA. ÁREA VERDE PLAZA SEGUNDO NIVEL: ÁREA DE PRIMARIA: SALÓN DE COMPUTACIÓN, TALLER, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS. | EN EJECUCION | 26.92%
27 | PONSA MOLINA, ENRIQUE | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN | 279063 | 214-2022-UCEE | LA LIBERTAR | 46840418.5 | 1075 ESTUDIANTES | 240 DIAS | SERVICIOS DE INGENIERIA LEON FAJARDO | CONSTRUCCION | EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMER NIVEL: ÁREA DE PREPRIMARIA:-1 DIRECCIÓN-9 AULAS CON SERVICIO SANITARIO-1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES, PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES)-1 MÓDULO DE GRADAS BODEGA ÁREA DE PRIMARIA: -1 DIRECCIÓN PRIMARIA-11 AULAS EN 2 NIVELES -2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS-3 MÓDULOS DE GRADAS BODEGA-RAMPA PEATONAL ÁREA DE SERVICIOS: -COCINA-DESPENSA-COMEDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: GARITA Y SERVICIOS SANITARIO. ÁREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPRIMARIA, ARENERO (TECHADO)-CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA. ESCENARIO Y ÁREA DE ASTAS. MESAS PARA EXTERIOR EN ÁREA VERDE, RAMPAS. PARQUEO PARA VEHÍCULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BAHÍA DE BUSES EN EL INGRESO PRINCIPAL-MURO PERIMETRAL. SALIDAS DE EMERGENCIA. ÁREA VERDE PLAZA SEGUNDO NIVEL: ÁREA DE PRIMARIA: SALÓN DE COMPUTACIÓN, TALLER, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS. | EN EJECUCION | 30.07%
28 | MOSCOSO MIGUEL HUGO DAVID | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA | 1327798 | 246-2022-UCEE | PALIN | 43515472.2 | 2216 ESTUDIANTES | 210 DIAS | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE | CONSTRUCCION | EL PROYECTO DENOMINADO ESCUELA BICENTENARIO CONSISTE EN: PRIMER NIVEL: ÁREA DE PREPRIMARIA:-1 DIRECCIÓN-9 AULAS CON SERVICIO SANITARIO-1 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES, PARA MAESTROS Y PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES)-1 MÓDULO DE GRADAS BODEGA ÁREA DE PRIMARIA: -1 DIRECCIÓN PRIMARIA-11 AULAS EN 2 NIVELES -2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS-3 MÓDULOS DE GRADAS BODEGA-RAMPA PEATONAL ÁREA DE SERVICIOS: -COCINA-DESPENSA-COMEDOR MAESTROS OBRA EXTERIOR: GARITA Y SERVICIOS SANITARIO. ÁREA DE JUEGOS INFANTILES PARA PREPRIMARIA, ARENERO (TECHADO)-CANCHA TECHADA PARA PRIMARIA. ESCENARIO Y ÁREA DE ASTAS. MESAS PARA EXTERIOR EN ÁREA VERDE, RAMPAS. PARQUEO PARA VEHÍCULOS, PARQUEO PARA MOTOS, BAHÍA DE BUSES EN EL INGRESO PRINCIPAL-MURO PERIMETRAL. SALIDAS DE EMERGENCIA. ÁREA VERDE PLAZA SEGUNDO NIVEL: ÁREA DE PRIMARIA: SALÓN DE COMPUTACIÓN, TALLER, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 12 AULAS. | EN EJECUCION | 21.26%
29 | ESPINALES BAÑOS | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA, 5TA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 1327798 | 256-2022-UCEE | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 32649867.22 | 853 ESTUDIANTES | 180 DIAS | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ESPIBA | CONSTRUCCION | 34 AULAS DESTINADAS A NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA IMPULSAR EL NIVEL DE ESCOLARIDAD. ADICIONALMENTE, SE CONTARÁ CON ÁREAS DE APOYO COMO: LABORATORIO DE COMPUTACIÓN, BATERÍAS DE SERVICIOS SANITARIOS, COCINA, DIRECCIÓN PARA AMBAS JORNADAS Y ÁREA RECREATIVA. | EN EJECUCION | 20.22%
OBRAS REMOZAMIENTO 2020/2021
30 | CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA" | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO. | NO APLICA | GRUPO 20 161-2020-UCEE | ACATENANDO, CHIMALTENANGO | 2270000 | 79 ESTUADIANTES | 9O DIAS | ARQ. LUIS ANTONIO FIGUEROA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | FINALIZADA | 80.45%
31 | INVERSIONES LOGÍSTICAS PARA AGUAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EODP NO.33 ROSA Y CAROLINA AGAZZI, 16 AVE. 18-71 PROYECTO 4-4, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 38 180-2020-UCEE | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA | 5410000 | 234 ESTUDIANTES | 120 DIAS | ARQ. LUIS FIGUEROA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 67.4%
32 |  | REMOZAMIENTO EODP NO.29 ULISES ROJAS, 21 AVE. 15-07, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA |  | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA |  | 294 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 60.87%
33 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHE | NO APLICA | GRUPO 60 143-2021-UCEE | CHICAMAN | 3292000 | 81 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO GARCIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ,REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS. ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS. ✓ ASTA DE BANDERA. ✓ INSTALACIÓN DE ADOQUÍN. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 90%
34 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHE |  |  | CHICAMAN |  | 45 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA.,✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC. ✓ REMOZAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA, ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTA. ✓ REMOZAMIENTO DE MALLA PERIMETRAL. ✓ PINTURA DE MUROS. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 90%
35 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHE | NO APLICA |  | CHICAMAN |  | 31 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS. ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. ✓REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS. ✓ ASTA DE BANDERA. ✓ INSTALACIÓN DE ADOQUÍN. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 89.45%
36 |  | REMOZAMIENTO EODP, CASERIO NUEVO RIO NEGRO XIXIQUIN, CHICAMAN, QUICHE |  |  | CHICAMAN |  | 14 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., ✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,✓ IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR,✓ DELIMITACIÓN CON MURO PERIMETRAL | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 89.11%
37 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA OJO DE AGUA CHIXOY, CHICAMAN, QUICHE | NO APLICA |  | CHICAMAN |  | 56 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS. ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. ✓ REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS. ✓ ASTA DE BANDERA. ✓ INSTALACIÓN DE ADOQUÍN. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 89.9%
38 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL JOCOTILLO, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE |  |  | SAN PEDRO JOCOPILAS |  | 48 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. INSTALACIÓN DE PISO INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 89.97%
39 | CONSTRUCTORA AZIEL | REMOZAMIENTO EORM NO. 910, ALDEA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA |  | GRUPO 62 146-2021-UCEE | CHINAUTLA | 5619059.49 | 678 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.94%
40 | QUIMTEAGRO, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EOUM NO.42 AGUSTIN MENCOS FRANCO, 33 AV 24-31 COLONIA LA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 63 154-2021-UCEE | GUATEMALA | 8374344.16 | 498 ESTUDIANTES | 120 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 72.06%
41 |  | REMOZAMIENTO EOUM NO.901 AMPARO I, 33 AVE. 36-60 COLONIA SAKERTI II, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL |  |  | GUATEMALA |  | 515 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 66.04%
42 | CONSTRUCORA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EOUM NO.36 JOSE MARTI, 1A. AVENIDA 6-79 ZONA 7 COLONIA LANDIVAR, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 64 156-2021-UCEE | GUATEMALA | 7623710.25 | 625 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. LUIS FIGUEROA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.99%
43 |  | REMOZAMIENTO EOUV NO.60 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES, AVE. MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL |  |  | GUATEMALA |  | 786 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA., MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.92%
44 | CONSTRUCTORA GT5, S.A. | REMOZAMIENTO EOUN NO.43 PEDRO JOSE VALENZUELA, 8A AVE. A 13-06 COLONIA CASTILLO LARA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 3 158-2021-UCEE | GUATEMALA | 2900977.81 | 90 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. ISIS ESMERALDA CALDERON GOMEZ | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.31%
45 | MEGA CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, ALDEA EL TABLON, VILLA NUEVA, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 4 304-2021-UCEE | GUATEMALA | 2332424.29 | 289 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE PISO,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR,SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL. | EN EJECUCION | 90%
46 | GRUPO DOP, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA JULIETA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 5 303-2021-UCEE | GUATEMALA | 3788604.89 | 178 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE RAMIREZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 39.23%
47 |  | REMOZAMIENTO EOUV NO.32 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 8A. AVENIDA A 11-31 COLONIA CASTILLO LARA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA |  | GUATEMALA |  | 96 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA., MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 42.41%
48 | CONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 8 291-2021-UCEE | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 1071358.75 | 62 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 89.88%
49 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHICHINA ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 1983794.49 | 78 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 89.99%
50 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 1414433.91 | 38 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 89.99%
51 | INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PATUITICHAJ ALDEA XEPON GRANDE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 10 294-2021-UCEE | HUEHUETENANGO | 1618367.72 | 78 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. EDWIN BARRIOS | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. , SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. , SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.39%
52 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHIPILINES ALDEA XEPON GRANDE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | HUEHUETENANGO | 1837869.95 | 38 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 88.59%
53 | CORPORACIÓN ANKARA, SOCIEDAD ANONIMA | EORM, ALDEA GUIOR, CAMOTAN, CHIQUIMULA | NO APLICA | GRUPO 10 294-2021-UCEE | CHQUIMULA | 1381033.23 | 44 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO VALDEZ HERRERA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.39%
54 |  | EORM, ASENTAMIENTO OSCAR GUEVARA, OLOPA, CHIQUIMULA | NO APLICA |  | CHQUIMULA | 477443.68 | 29 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 88.59%
55 | FERRCONS BARCARCEL | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTA LUCIA ALDEA LOS LOCHUYES, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 11 301-2021-UCEE | SANTA CRUZ EL CHOL | 1186753.95 | 68 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO VALDEZ HERRERA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. , SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. , SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | PROCESO DE RECEPCION | 91.67%
56 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SALTAN, GRANADOS, BAJA VERAPAZ |  |  | GRANADOS | 1992966.13 | 87 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  |  | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | PROCESO DE RECEPCION | 89.88%
57 | CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA / OSMAN ANIBAL VASQUEZ SOLITO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA Q EQXIBAL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 12 297-2021-UCEE | SAN JUAN CHAMELCO | 1334499.99 | 660 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS. ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. ✓REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS. ✓ ASTA DE BANDERA. ✓ INSTALACIÓN DE ADOQUÍN. | PROCESO DE RECEPCION | 90.92%
58 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MAMACHAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ |  |  | SAN JUAN CHAMELCO | 1575300 | 424 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  |  | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. , SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. , SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | PROCESO DE RECEPCION | 88.89%
59 | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL | REMOZAMIENTO EORM, CANTON LINDA VISTA ALDEA TOJCHECHE, TACANA, SAN MARCOS | NO APLICA | GRUPO 15 286-2021-UCEE | TACANA | 586240 | 151 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. EDWIN BARRIOS | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS,ESTRUCTURA PORTANTE,CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 90%
60 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SAN JUAN PIE DE LA CUESTA, TAJUMULCO, SAN MARCOS |  |  | TAJUMULCO | 477127 | 237 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 90%
61 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS | NO APLICA |  | TAJUMULCO | 1638097 | 358 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 90%
62 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHEANGES ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS |  |  | TAJUMULCO | 1390779 | 413 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 90%
63 | CONSTRUPEL, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM JULIO BRAVO GRAMAJO, CASERIO LAS PILAS, CATARINA, SAN MARCOS | NO APLICA | GRUPO 16 302-2021-UCEE | CATARINA | 656084.71 | 424 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | PROCESO DE RECEPCION | 92.29%
64 |  | REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD AGRARIA NUEVO PARAISO, CATARINA, SAN MARCOS |  |  | CATARINA | 1567690.5 | 80 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. EDWIN HORACIO BARRIOS CONTRERAS | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | PROCESO DE RECEPCION | 89.93%
65 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PUEBLO NUEVO ROSARIO, CATARINA, SAN MARCOS |  |  | CATARINA | 1412982.05 | 135 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | ACABADOS EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE PISO , PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS ,REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO , SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS ,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | PROCESO DE RECEPCION | 89.66%
66 | C.I.C CONSULTORÍA DE INGENIERÍA CIVIL | REMOZAMIENTO EORM NO.1, ALDEA MIRIAM I, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | NO APLICA | GRUPO 18 290-2021-UCEE | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 5388129.54 | 90 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 87.37%
67 | CORPORACIÓN ANKARA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO EL HORNITO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 19 293-2021-UCEE | SAN JERONIMO | 2614721.11 | 187 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. |  | 91.67%
68 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO RINCÓN DEL QUETZAL, PURULHA, BAJA VERAPAZ |  |  | PURULHA | 827546.95 | 187 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. |  | 89.71%
69 | CORPORACIÓN ANKARA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ALIBALABAJ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 20 292-2021-UCEE | CUBULCO | 1170745.22 | 178 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. |  | 89.8%
70 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PACHICA, RABINAL, BAJA VERAPAZ |  |  | RABINAL | 2004781.36 | 96 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. |  | 89.89%
71 |  | REMOZAMIENTO INEB, BARRIO SAN JUAN, ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ |  |  | SAN MIGUEL CHICAJ | 755517.28 | 186 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | ACABADOS EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE PISO , PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS ,REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO , SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS ,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. |  | 89.72%
72 | PROYECTO GRANADA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EOUM NO.153 SAKERTI, 35 CALLE C 33-43 COLONIA SAKERTI, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 22 300-2021-UCEE | GUATEMALA | 5590000 | 135 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO VALDEZ HERRERA | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 89.94%
73 | QUIMTEAGRO, SOCIEDAD ANONIMA | INEB, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 21 305-2021-UCEE | ALTA VERAPAZ | 3312931.37 | 225 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE PAREDES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIO SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 0%
74 |  | EORM COOPERATIVA SANTA MARÍA CHIPUR SANIMTACA, COOPERATIVA SANTA MARIA CHIPUR SANIMTACA, COBAN, ALTA VERAPAZ | NO APLICA |  | ALTA VERAPAZ | 1397281.46 | 46 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE PAREDES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 0%
75 | CONSTRUCTORA CUJANTRE | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 24 295-2021-UCEE | CONCEPCIÓN HUISTA | 2624915.46 | 90 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE RAMIREZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. |  | 65.09%
76 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA KACPUPUJA, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | SAN PEDRO SOLOMA | 2085183.28 | 289 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO MÓDULO DE SANITARIOS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE BARANDAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. |  | 54.43%
77 | CONSTRUCTORA HERALL | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA LAGUNA ALDEA LAS PILAS, CUILCO, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 25 287-2021-UCEE | CUILCO | 1135712.34 | 178 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE RAMIREZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS.INSTALACIÓN DE PISO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR |  | 77.08%
78 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA YULVA, CUILCO, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | CUILCO | 1974287.66 | 187 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REUBICACIÓN DE AMBIENTE, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL EXISTENTE. |  | 53.65%
79 | CONSTRUCTORA CODIPLA | REMOZAMIENTO EORM, CANTON LOS LUCAS, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 26 94-2022-UCEE | TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 4733240.31 | 178 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS GOMEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. |  | 90.24%
80 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA XEPON GRANDE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | MALACATANCITO |  | 96 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR |  | 89.91%
81 | CONQUISA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MIMANGUITZ, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 27 93-2022-UCEE | SAN PEDRO SOLOMA | 4153004.23 | 47 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO GARCIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR. |  | 56.57%
82 |  | REMOZAMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED, ALDEA QUISIL GRANDE, SAN JUAN IXCOY, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | SAN JUAN IXCOY |  | 88 ESTUDIANTES | 91 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR. |  | 44.7%
83 | CONQUISA | REMOZAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB´EN (SEMILLA DE LA SABIDURÍA), CANTÓN CHAKCHAKK´EN 02/01/2014, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 28 92-2022-UCEE | SAN MATEO IXTATAN | 3287000 | 186 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO GARCIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. |  | 34.91%
OBRAS REMOZAMIENTO CALAMIDAD BLASS Y CELIA
84 | COINCIS | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA LINDA VISTA, CASILLAS, SANTA ROSA. | NO APLICA | GRUPO 6 | SANTA ROSA | 785636.14 | 56 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ.AMILCAR BARILLAS | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 43.85%
85 |  | :REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PALMAR, CASILLAS, SANTA ROSA. | NO APLICA |  |  | 786620.65 | 186 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 35.04%
86 | JMF CONSTRUCTORA S.A. | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA | NO APLICA | GRUPO 18 | JALAPA | 914244.44 | 33 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. FLOR TORRES | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 26.56%
87 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAÍSO, JALAPA, JALAPA | NO APLICA |  |  | 914244.44 | 151 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 30.38%
88 | JMF CONSTRUCTORA S.A. | EORM, CASERIO LAS VICTORIAS CANTON MARIAS MONTAÑAS, JUTIAPA, JUTIAPA | NO APLICA | GRUPO 19 | JUTIAPA | 804421.76 | 237 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MATIAS MORALES | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 29.15%
89 |  | EORM, ALDEA EL NANZAL, MOYUTA, JUTIAPA | NO APLICA |  |  | 804421.76 | 358 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 36.87%
90 |  | NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.205, ALDEA LAS LOMAS, MOYUTA, JUTIAPA | NO APLICA |  |  | 694599.08 | 104 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 42.89%
91 | CONSTRUVIAS | EODP ENEXA A ESCUELA RURAL MIXTA, EL CRUZADERO, MELCHOR DE MENCOS, PETEN | NO APLICA | GRUPO 14 | PETÉN | 753249 | 598 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE ORELLANA | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 50.46%
92 | V&C | EOUN No.1 PROFA. CARLOTA WONG DE RUIZ, BARRIO LA REFORMA, ZACAPA,ZACAPA | NO APLICA | GRUPO 15 | ZACAPA | 1451193.44 | 397 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. EDWIN BARRIOS | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.98%
93 |  | INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION BASICA, 16 AVENIDA 9-51 BARRIO TAMARINDAL ZONA 1, ZACAPA, ZACAPA. | NO APLICA |  |  | 1549791.54 | 413 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 88.4%
94 |  | EORM ALDEA EL TRAPICHE, ALDEA EL TRAPICHE, ZACAPA, ZACAPA | NO APLICA |  |  | 888766.32 | 203 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.97%
95 |  | EODP "PEDRO NUFIO", BARRIO LA LADRILLERA, ZONA 3, ZACAPA, ZACAPA | NO APLICA |  |  | 644342.8 | 102 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 94.36%
96 | CONSTRUVIAS | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA VEGA LARGA II, PURULHA, BAJA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 12 | BAJA VERAPAZ | 712530 | 115 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE PAREDES | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 0.00%
97 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO MONTE BLANCO, PURULHA, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 1241289 | 228 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 88.16%
98 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PANZAL JALAUTE, PURULHA, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 818279 | 70 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 90.11%
99 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO NUEVA GLORIA, PURULHA, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 818279 | 727 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 92.12%
100 |  | REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD SACSAMANI PANALBARDA, PURULHA, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 712530 | 68 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 0.00%
101 | L&S CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, CASERIO LOS BALSAMOS, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | NO APLICA | GRUPO 2 | EL PROGRESO | 1112786 | 87 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.87%
102 |  | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM ROSIBEL ORDOÑEZ MAYORGA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | NO APLICA |  |  | 506501.58 | 660 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.98%
103 |  | REMOZAMIENTO CEIN -PAIN-, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | NO APLICA |  |  | 418957.59 | 424 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.84%
104 |  | REMOZAMIENTO EODP, COLONIA PLAN INTERNACIONAL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO | NO APLICA |  |  | 861633.7 | 80 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 68.95%
105 |  | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, ALDEA EL AGUAJE, SANSARE, EL PROGRESO | NO APLICA |  |  | 727951.4 | 135 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 10.53%
106 | CONSTRUCTORA GT5. | REMOZAMIENTO TIPO FEDERACION, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO. | NO APLICA | GRUPO 1 | EL PROGRESO | 1677838.43 | 13 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. NADIA MIRANDA | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 70.32%
107 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO | NO APLICA |  |  | 792727.64 | 62 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.56%
108 |  | REMOZAMIENTO EODP ANEZA A EORM, ALDEA EL MORAL, MORAZÁN, EL PROGRESO | NO APLICA |  |  | 588761.12 | 78 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 86.45%
109 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL MIRADOR, MORAZÁN, EL PROGRESO | NO APLICA |  |  | 272392.58 | 38 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.58%
110 | CONSTRUCTORA CODIPLA | REMOZAMIENTO EORM "ALICIA ROJAS DE PALACIOS", ALDEA EL CARRIZAL NO. 2, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 7 | HUEHUETENANGO | 957743.03 | 120 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 52.07%
111 |  | REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD ZACUMA II ALDEA CAMBOTE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  |  | 846804.65 | 19 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 50.36%
112 | CONSTRUCTORA CODIPLA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LAS BALAS, GUALAN, ZACAPA | NO APLICA | GRUPO 16 | ZACAPA | 820227.39 | 57 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MATIAS MORALES | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 56.31%
113 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BELLA VISTA, GUALAN, ZACAPA | NO APLICA |  |  | 812991.43 | 81 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 33.48%
114 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PARAISO, HUITE, ZACAPA | NO APLICA |  |  | 914653.02 | 45 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 45.05%
115 |  | REMOZAMIENTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED- NO.458, ALDEA SINANECA, SAN JORGE, ZACAPA | NO APLICA |  |  | 1481457.61 | 31 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 76.29%
116 | EMPRESA MERCANTIL ALFA CONSTRUCCIONES | QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM AIDA MARÍA SANDOVAL ALARCÓN DE RIVERS, KM. 68.5 CARRETERA A TAXISCO, LOTIFICACION SAN CARLOS II, ESCUINTLA, ESCUINTLA. | NO APLICA | GRUPO 5 | ESCUINTLA | 990598.36 | 14 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. NADIA MIRANDA | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 85.33%
117 | CONSTRUCTORA CODIPLA | REMOZAMIENTO EOUM, BARRIO LA LIBERTAD, JOYABAJ, QUICHE | NO APLICA | GRUPO 8 | QUICHE | 1254917.39 | 56 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO GARCIA | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 74.18%
118 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LAS MORITAS, PACHALUM, QUICHE | NO APLICA |  |  | 644715.37 | 48 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 81.65%
119 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA VEGA DEL MUERTO, CANILLÁ, QUICHE | NO APLICA |  |  | 685040.73 | 37 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 81.4%
120 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA XONCA, NEBAJ, QUICHE | NO APLICA |  |  | 880680.56 | 22 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 68.6%
121 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHE | NO APLICA |  |  | 639809.71 | 57 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 5.47%
122 | INNOVACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION IGC | EORM, CASERIO EL ROSARIO ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | NO APLICA | GRUPO 3 | CHIMALTENANGO | 888618.23 | 178 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE RAMIREZ | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 79.58%
123 |  | GRUPO 3: EORM DE AMPLIACION CENTRO AMERICA, 6A. AVENIDA 14-376, ZONA 1, LA ALAMEDA, SECTOR "A", ,CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | NO APLICA |  |  | 1089331.52 | 96 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 87.81%
124 |  | GRUPO 3: EORM, CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA CHOATALUN, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | NO APLICA |  |  | 790753.92 | 678 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 66.48%
125 | CONSTRUCCION Y TRASPORTES ESPIBA | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CABRERA SECTOR II ALDEA IXCHEL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 10 | BAJA VERAPAZ | 678604.2 | 498 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR SANDOVAL | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 95.6%
126 |  | REMOZAMIENTO EOUM 'EUFEMIA CORDOVA', CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 981097.05 | 515 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 40.67%
127 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO TRAPICHE VIEJO, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 807423.75 | 625 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 63.17%
128 | CONSTRUCCION Y TRASPORTES ESPIBA | GRUPO 11: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ASTILLERO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ. | NO APLICA | GRUPO 11 | BAJA VERAPAZ | 790335.97 | 786 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.55%
129 |  | GRUPO 11: REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LOS LIMONES, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 537441.11 | 433 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.93%
130 |  | GRUPO 111: REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EOUM NO. 1, BARRIO ABAJO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 723167.18 |  | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 89.92%
131 | CORPORTACION EMPRESARIAL C&S S.A. | REMOZAMIENTO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA LLANO LARGO, SALAMA, BAJA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 9 | BAJA VERAPAZ | 863002.79 | 187 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ.AMILCAR BARILLAS | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 85.48%
132 |  | REMOZAMIENTO INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA DOLORES, SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 123411 | 187 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 82.05%
133 |  | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA CHIRRUM, RABINAL, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 614468.61 | 173 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 80.66%
134 |  | REMOZAMIENTO EODP MUNDO MAGICO, 3A. CALLE 1-77, ZONA 1, RABINAL, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 1030882.84 | 90 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 76.26%
135 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PATZIJON, CUBULCO, BAJA VERAPAZ | NO APLICA |  |  | 1272382.29 | 289 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPARACION DE DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO OCASIONADA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS DE LAS TORMENTAS BLAS Y CELIA . | EJECUCION | 78.67%
136 | ALFA CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO EORM, 18 CALLE Y 25 AVENIDA ALDEA PUENTE DOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL | NO APLICA | GRUPO 17 | IZABAL | 2118871.59 | 123 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE ORELLANA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EJECUCION | 13.28%
137 |  | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM LAS COLINAS, 23 CALLE ENTRE 23 Y 24 AVENIDA BARRIO LAS COLINAS, PUERTO BARRIOS, IZABAL | NO APLICA |  |  | 1681130.19 | 19 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EJECUCION | 12.27%