## FEBRERO
MICIV - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UCEE - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO
LIBRE ACCESO A LA INFORMACION LAI MES DE FEBRERO 2022
No. | EMPRESA EJECUTORA | NOMBRE DEL PROYECTO | SNIP | No. CONTRATO | UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO | COSTO TOTAL DE LA OBRA | BENEFICIARIOS | TIEMPO DE EJECUCION | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ESPECIFICACIONES | CONTENIDO | ESTADO DEL PROYECTO | AVANCE FISICO ACTUAL | OBSERVACIONES
OBRAS INVERSION 2019/2021
1 | DIRYA | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO UDI: 06-10-0309-43 | 224215 | 160-2018-UCEE | ALDEA LLANO GRANDE, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA | 4121369.97 | 67 ESTUDIANTES | 420 DIAS CALENDARIO | ING. ROBERTO RALDA | REPOSICION | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS., CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS. | LIQUIDADA | 100%
2 | EL DESVÍO | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA, CODIGO 06-10-0320-43 | 155983 | 161-2018-UCEE | ALDEA SAN JOSE PINEDA, SANTA MARÍA IXHUATAN, SANTA ROSA | 4967812.38 | 65 ESTUDIANTES | 300 DIAS CALENDARIO | ING. ROBERTO RALDA | MEJORAMIENTO | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CUBIERTA, CON SU ESTRUCTURA, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS., CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS. | LIQUIDADA | 100%
3 | CONSTRUCTORA L & T | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | 223891 | UCEE-108-2019 | SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | 2981143.47 | 15,200 HABITANTES | 210 DIAS CALENDARIO | ING. ROBERTO RALDA | MEJORAMIENTO | ES CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, UBICADO EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO Y LOS TRABAJOS SERAN LOS SIGUIENTES: CAMBIO DE PISO, ACABADO EN MUROS, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LÁMINAS, BANQUETAS, CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, BALCONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS., CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS. | LIQUIDADA | 100%
4 |  | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP TACTIC ALTA VERAPAZ | 223854 | UCEE-98-2019 | TACTIC, ALTA VERAPAZ | 3988360.1 | 35, 000 HABITANTES | 180 DIAS CALENDARIO | ING. MARO PEÑA | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACTIC, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. LOS TRABAJOS SERÁN LOS SIGUIENTES: CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS NUEVAS, CONSTRUCCIÓN DE MUROS NUEVOS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA NUEVA, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, ACABADO EN MUROS Y TECHOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIÓN DE PISO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, INSTALACION DE DRENAJES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, RAMPAS DE ACCESO, BANQUETAS, INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES. | LIQUIDADA | 100%
5 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI.07-05-0136-43 | 133657 | 52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ALDEA XEJUYUP, NAHUALA, SOLOLA. | 1226451.64 | 466 ESTUDIANTES | 8 MESES | ARQ. JENIFER GIL | REPOSICION | DEMOLICION PAREDES, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA MUROS, POZO DE ABSORCION FOSA SEPTICA, PUERTAS DE METAL, REPARACION GRIETAS, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN -110, SS 20D | SUSPENDIDA | 58.69%
6 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. CÓDIGO UDI. 07-05-0145-43 | 133663 | 52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | CASERIO CHUISAJCAP, ALDEA TZUCUBAL, NAHUALA, SOLOLA. | 973210.19 | 109 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | DEMOLICION DE PAREDES, MURO PERIMETRAL, PINTURA DE MUROS, PORTONES DE METAL, CAMBIO DE TECHOS, VIDRIOS, PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCION MODULO DISEÑO UCEE FN 210 | SUSPENDIDA | 56.87%
7 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-06-0214-43 | 133671 | 52-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. | 2946116.14 | 323 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | DEMOLICION DE PARED, MURO PERIMETRAL, PINTURA PAREDES, PISO DE CONCRETO, PINTURA ESTRUCTURA, SUSTITUCION INODOROS, CANAL PLUVIAL, BAP, POZO DE ABSORCION, TUBERIA DRENAJE, DEPOSITO AGUA, URINAL, CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCION VIDRIOS, REPOSICION AZULEJO Y PISO GRANITO, PUERTAS METAL, IMPERMEABILIZACION MURO, CONSTRUCCION MODULO UCEE EU-622, MODULO GRADAS MG-1 | SUSPENDIDA | 40.18%
8 | SEPROVAL | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0008-43 | 131684 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 284361 | 104 ESTUDIANTES | 8 MESES | N/A | REPOSICION | DEMOLICIÓN DE PARED, MURO DE CONTENCIÓN, MURO PERIMETRAL, DEPOSITO PARA AGUA, CONSTRUCCIÓN D EMODULO TIPO UCEE. | SUSPENDIDA | 92.59%
9 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PEDRO MOLINA, CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0999-43 | 131686 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 496819 | 100 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | DEMOLICIÓN DE PARED, DEMOLICIÓN DE CIMENTANCIÓN, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE PISO, PUERTAS DE METAL, IMPERMEBILIZACION DE MUROS Y REPARACION DE GRIETAS. | SUSPENDIDA | 91.96%
10 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-27-1002-43 | 131699 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ALDEA EL CARRIZAL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 770080 | 62 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | DEMOLICIÓN DE MUROS, DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, EXTRACCION DE MATERIAL, PINTURA EN MUROS, PINTURAS EN PUERTAS Y PORTONES, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, REPARACIÓN DE GRIETAS, CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS. | SUSPENDIDA | 90.52%
11 |  | REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1117-42 | 131701 | 54-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. | 398574 | 75 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | CONSTRUCCIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, REPARACIÓN DE GRIETAS Y CONSTRUCCION DE MODULO TIPO UCEE. | SUSPENDIDA | 85%
12 | TRANSPORTES HENRY MORALES | REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-01-0499-46 | 132818 | 55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA, ZONA 1, SOLOLA, SOLOLA. | 1880742.26 | 695 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, SUMINSITRO DE LAVAMANOS, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, REPOSICIÓN DE REPELLO Y CERNIDO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, REPARACIÓN DE GRIETAS. | FINALIZADA | 100% | EXP MICIVI
13 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1 CANTÓN XIPRIÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. CODIGO UDI: 07-07-0243-43 | 133673 | 55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLÁ. | 844468.15 | 61 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | DEMOLICIÓN DE PARED, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, TUBERIA PARA DRENAJES,CUBIERTA DE LÁMINA, ESTRUCTURA PORTANTE, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO. | FINALIZADA | 100% | EXP MICIVI
14 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0008-43 | 133674 | 55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. | 528830.48 | 210 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, DEPOSITO PARA AGUA, CAMBIO DE TECHO, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTA DE METAL, REPARACIÓN DE GRIETAS. | FINALIZADA | 100% | EXP MICIVI
15 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1, 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. CODIGO UDI: 07-07-0242-43 | 133678 | 55-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | 1A. AV. 1-77 ZONA 1, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA. | 275459.11 | 300 ESTUDIANTES | 8 MESES |  | REPOSICION | PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE INODOROS Y LAVAMANOS, TUBERIA PARA DRENAJE, CAMBIO DE TECHOS, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, PUERTAS DE METAL. | FINALIZADA | 100% | EXP MICIVI
16 | CONSTRUCTORA ROZA | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-20-0834-43 | 135234 | 74-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | ALDEA RANCHO BOJON, EL QUETZAL, SAN MARCOS. | 1130697 | 86 ESTUDIANTES | 8 MESES | N/A | REPOSICION | DEMOLICIÓN DE PARED, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, LEVANTADO DE MURO, RAMPA DE CONCRETO, PINTURA EN MURO, CONSTRUCCIÓN DE INODOROS, TUBERIA PARA DRENAJES, RED DE AGUA POTABLE,PILA DE CONCRETO, CAMBIO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE CUBIERTA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, COLOCACION DE VENTANAS , PUERTAS DE METAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO TIPO UCEE. | FINALIZADA | 100%
17 | CONSTRUCTORA MARISCAL S.A. | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. CÒDIGO UDI: 09-24-0733-43 | 132718 | 59-2014/UCEE-CIV/UCP-BID-2018-OC-GU | CASERIO EL SOCORRO, PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO. | 477246.19 | 108 ESTUDIANTES | 8 MESES | N/A | REPOSICION | DEMOLICION MURO BLOCK, REMOVER PISO DE CONCRETO, MURO PERIMETRAL, PISO DE CONCRETO, PINTURA EN MUROS, CANAL Y BAJADAS PLUVIAL, CAMBIO DE TECHO Y CUBIERTA LAMINA, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, VIDRIOS, BALCONES, REPRACION DE PUERTAS Y GRIETAS | FINALIZADA | 100%
OBRAS INVERSION 2020/2021 | [14 empty] | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019 | OBRAS 2019
24 | C&M INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO | 170181 | 108-2020-UCEE | ALDEA PAVILTZAJ, CUILCO, HUEHUETENANGO | 4916560.75 | 30 ESTUDIANTES | 240 DIAS | ARQ. JORGE BONIFAZ BLANCO | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE UN MODULO EU-419 DE (4 AULAS), UN MODULO DE MCDB-1 (DIRECCION ,BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR), UN MODULO EE-1 (GRADAS), UN MODULO MG -4 (MODULO DE GRADAS) , UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, | LIQUIDADA | 100%
25 |  | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. | 133369 |  | , ALDEA JOVI, CUILCO, HUEHUETENANGO. |  | 58 ESTUDIANTES |  |  | REPOSICION | REPOSICION EN MODULO DE 3 AULAS, DOS MODULOS DE SERIVICIOS SANITARIOS, 1 MODULO DE DIRECCION BODEGA Y COCINA, FOZA SEPTICA Y POSZO DE ABSORCION, PATRIO DE TORTA DE CONCRETO | LIQUIDADA | 100%
26 | EXCAVACIONES MASIVAS, S.A. | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. | 132781 | 113-2020-UCEE | , ALDEA LA VEGA, ZACUALPA, QUICHE. | 3726367.45 | 134 ESTUDIANTES | 120 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA | REPOSICION | REPOSICION EN MODULO DE 4 AULAS, MODULO DE TRES AULAS + DIRECCION+BODEGA + COICNA DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA, TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE, REPOSICION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA REFORZADA Y LOSA DE CONCRETO, REPOSICION EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE COLOCACION DE TORTA DE CONCRETO, REPOSICION EN MUJRO PERIMETRAL | LIQUIDADA | 100%
27 | EMCO GUATEMALA CONSTRUCTORA | CONSTRUCCIÓN DED LA DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCÁN, QUICHE | 254887 | 110-2020-UCEE | IXCÁN, QUICHE | 1098100 | 99,417 HABITANTES | 120 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL PARA AREAS DE OFICINA, SEVICIOS SANITARIOS, VESTIBULOS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL | SUSPENDIDA | 90.81%
28 | CONSTRUCTORA EL DESVIO | CONSTRUCCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS | 224685 | 116-2020-UCEE | ALDEA HUISPACHE, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS | 3486750 | 369 ESTUDIANTES | 150 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ | CONSTRUCCION | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, DIRECCIÓN Y COCINA, CISTERNA Y BIODIGESTOR | LIQUIDADA | 100%
29 | DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA DIRYA | CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO E INSTITUTO BÁSICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 170188 | 117-2020-UCEE | CABECERA MUNICIPAL, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 4125000 | 88 ESTUDIANTES | 180 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ | CONSTRUCCION | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO NUEVO (7 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS), MÓDULO DE GRADAS, MURO PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN, MÓDULO DE DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA, RAMPA DE ACCESO, GRADAS DE ACCESO, CANCHA DEPORTIVA, CISTERNA Y BIODIGESTOR. | LIQUIDADA | 100%
30 | CONSTRUVIAS | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | 256611 | 118-2020-UCEE | MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | 3638539.23 | 38,186 HABITANTES | 210 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | CONSTRUCCION | CONSTRUCCION DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL PARA AREAS DE OFICINA, SEVICIOS SANITARIOS, VESTIBULOS. | SUSPENDIDA | 88.82%
31 | CONSTRUCTORA EL DESVIO | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | 262009 | 137-2021-UCEE | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | 4275300 | 124,774 HABITANTES | 150 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO ,CUBIERTA , ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO),ZÓCALO , PORCELANATO , PINTURA 18 ,CIELO FALSO, PUERTAS , VENTANAS + BALCONES DE METAL,INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE , INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ,ARTEFACTOS SANITARIOS ,MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA , RAMPAS , SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN, OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 87.22%
32 | CONSTRUCTORA SANTA FE | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SIBINAL, SAN MARCOS | 244266 | 140-2021-UCEE | SIBINAL, SAN MARCOS | 3240000 | 19,884 HABITANTES | 225 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA , ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES) , PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO) , ZÓCALO 18, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS , VENTANAS + BALCONES DE METAL , INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS , MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN, OBRA EXTERIOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TIPO PANEL, LEVANTADO DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS SANITARIAS, Y PLUVIALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS., | EN EJECUCION | 87.2%
33 | CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA LEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE | 223988 | 141-2021-UCEE | SAN GASPAR CHAJUL | 4650430 | 11,8036 HABITANTES | 300 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA | MEJORAMIENTO | EL PROYECTO CONSISTE EN: MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES., LEVANTAMIENTO Y REFUERZO DE MUROS INTERIORES , CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÚSTICA , REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA ,ARTEFACTOS SANITARIOS ,INSTALACIÓN/CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE ,INSTALACIÓN ELÉCTRICA ,PISO (INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO),CIELO FALSO ,PINTURA OBRA EXTERIOR | SUSPENDIDA | 87.12%
| L&S CONSTRUCCIONES, S.A. | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | 258925 | 68-2021-UCEE | SAN MATEO IXTATAN | 1789000 |  | 180 DIAS | ING. CARLOS GOMEZ | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO DE SUS INSTALACIONES DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: DESMONTAJE Y/O DEMOLICIÓN, CUBIERTA, ACABADO EN MUROS, ACABADOS EN PISO, ACABADOS EN CIELO, MUEBLES FIJOS, EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y AUMENTO DE SU CAPACIDAD CON: POZO DE LUZ,MODIFICACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES, CONTROL DE INGRESO , SALA DE ESPERA,ÁREA PARA CAMILLAS. | EN EJECUCION | 89.86%
| QUIMTEAGRO, S.A. | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUIMULA | 244304 | 174-2021-UCEE | IPALA | 5383314.74 |  | 305 DIAS | ARQ. ISIS CALDERON | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA,ACABADOS, PISO , ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA , CIELO FALSO , PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE,INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA , RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 33.7%
| CONSTRUCTORA CARMOR | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN | 262004 | 157-2021-UCEE | SANTA MARIA CHIQUIMULA | 6170020 | 101,866 HABITANTES | 180 DIAS | ARQ. FLOR DE MARIA TORRES ALFARO | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA,ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA 19, CIELO FALSO , PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE,INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA , RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR | SUSPENDIDA | 31.21%
| CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | 261991 | 176-2021-UCEE | SAN FRANCISCO EL ALTO | 4105712.89 |  | 120 DIAS | ARQ. LUIS FIGUEROA | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO DEBE REALIZAR TRABAJOS DE: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 51%
| QUIMTEAGRO, S.A. | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 261988 | 175-2021-UCEE | CHIQUIMULA | 3116249.94 |  | 210 DIAS | ARQ. ISIS CALDERON | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA,ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA 19, CIELO FALSO , PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE,INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA , RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 35.23%
| MULTISERVICIOS HYN | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS | 261999 | 277-2021-UCEE | LA REFORMA | 5531825.48 |  | 240 DIAS | ARQ. JENNIFER JUDITH GIL GARCÍA | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA,ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO, PINTURA 19, CIELO FALSO , PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE,INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA , RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR | SUSPENDIDA | 1.08%
| CONSTRUCTORA M&M | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS | 227552 | 266-2021-UCEE | TEJUTLA | 6606000 |  | 240 DIAS | ARQ. JORGE RAMIREZ | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA , ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES) , PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO) , ZÓCALO 18, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS , VENTANAS + BALCONES DE METAL , INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE | EN EJECUCION | 8.87%
| INSPIRA CONSTRUCCIONES | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE | 224123 | 262-2021-UCEE | CIHICHICASTENANGO | 3015325.35 |  | 240 DIAS | ING. ROBERTO RALDA | MEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES., LEVANTAMIENTO Y REFUERZO DE MUROS INTERIORES , CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÚSTICA , REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA ,ARTEFACTOS SANITARIOS ,INSTALACIÓN/CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE ,INSTALACIÓN ELÉCTRICA ,PISO (INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO),CIELO FALSO ,PINTURA OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 89.18%
| CONSTRUCTORA "VASQUEZ Y VALENZUELA" | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO | 223945 | 149-2021-UCEE | SAN ILDEFONSO ISTAHUACAN | 5100000 |  | 180 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ |  | EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES, LEVANTAMIENTO Y REFUERZO DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÚSTICA , REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA ,ARTEFACTOS SANITARIOS ,INSTALACIÓN/CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ,PISO,CIELO FALSO ,PINTURA OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 63.73%
| CONSTRUCTORA HV | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ | 244292 | 160-2021-UCEE | LANQUIN | 5339279.61 |  | 180 DIAS | ARQ. JORGE MARIO PAREDES |  | MEJORAMIENTO: LEVANTAMIENTO Y REFUERZO DE MUROS INTERIORES , CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÚSTICA , REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA ,ARTEFACTOS SANITARIOS ,INSTALACIÓN/CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE ,INSTALACIÓN ELÉCTRICA ,PISO (INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO),CIELO FALSO ,PINTURA OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 75.65%
| PODER ECOLÓGICO, SOCIEDAD ANÓNIMA | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE | 224103 | 148-2021-UCEE | ZACUALPA | 4985124.54 |  | 180 DIAS | ING. MARIO ROBERTO GARCIA |  | EL PROYECTO INCLUYE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES, LEVANTAMIENTO Y REFUERZO DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÚSTICA , REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA ,ARTEFACTOS SANITARIOS ,INSTALACIÓN/CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ,PISO,CIELO FALSO ,PINTURA OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 82.15%
| MULTISERVICIOS HYN | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | 224014 | 271-2021-UCEE | SAN LUCAS TOLIMAN | 3191401.64 |  | 270 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES |  | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDO | 1.01%
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA, KM 58.10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA | 276034 | 179-2021-UCEE | ESCUINTLA | 34000000 |  | 120 DIAS | ARQ. NADIA MIRANDA |  | EL PROYECTO INCLUYE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES, LEVANTAMIENTO Y REFUERZO DE MUROS INTERIORES, CAMBIO DE CUBIERTA ACTUAL POR LÁMINA TERMO ACÚSTICA , REFUERZO DE ESTRUCTURA METÁLICA ,ARTEFACTOS SANITARIOS ,INSTALACIÓN/CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ,PISO,CIELO FALSO ,PINTURA OBRA EXTERIOR | SUSPENDIDO | 90%
| GRUPO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | 61755 | 263-2021-UCEE | SAN PEDRO NECTA | 72814335.84 |  | 240 DIAS | ING. HECTOR MUÑOZ |  | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 30.01%
| MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES KALCO | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA GÁLVEZ GARCÍA, EL QUETZAL, SAN MARCOS | 131645 | 276-2021-UCEE | EL QUETZAL | 11543815 |  | 90 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO VALDEZ HERRERA |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO EU-419 DE (4 AULAS), UN MODULO DE MCDB-1 (DIRECCION ,BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR), UN MODULO EE-1 (GRADAS), UN MODULO MG -4 (MODULO DE GRADAS) , UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, | EN EJECUCION | 33.38%
| L&S CONSTRUCCIONES, S.A. | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | 224020 | 159-2021-UCEE | JACALTENANGO | 3985000 |  | 180 DIAS | ING. CARLOS GOMEZ |  | MEJORAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE TRABAJOS EN LOS RENGLONES SIGUIENTES:, LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO18, PINTURA , CIELO FALSO , PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIA,✓ ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA , RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 88.98%
| TORRES,IXCHOP,PABLO,EMILIO | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO, CARLOS DUBON, RETALHULEU, RETALHULEU | 225704 | 282-2021-UCEE | RETALHULEU | 8176430.5 |  | 300 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. ISIS CALDERÓN |  | MEJORAMIENTO DE SUS INSTALACIONES DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: DESMONTAJE Y/O DEMOLICIÓN, CUBIERTA, ACABADO EN MUROS, ACABADOS EN PISO, ACABADOS EN CIELO, MUEBLES FIJOS, EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y AUMENTO DE SU CAPACIDAD CON: POZO DE LUZ,MODIFICACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES, CONTROL DE INGRESO , SALA DE ESPERA,ÁREA PARA CAMILLAS. | EN EJECUCION | 25.02%
| DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I.N.M.O. SAN MARCOS, SAN MARCOS. | 225693 | 279-2021-UCEE | SAN MARCOS | 7386202.5 |  | 180 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. ISIS CALDERÓN |  | MEJORAMIENTO DE SUS INSTALACIONES DE LOS TRABAJOS SIGUIENTES: DESMONTAJE Y/O DEMOLICIÓN, CUBIERTA, ACABADO EN MUROS, ACABADOS EN PISO, ACABADOS EN CIELO, MUEBLES FIJOS, EXTINTORES CONTRA INCENDIOS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES Y AUMENTO DE SU CAPACIDAD CON: POZO DE LUZ,MODIFICACIÓN DE AMBIENTES EXISTENTES, CONTROL DE INGRESO , SALA DE ESPERA,ÁREA PARA CAMILLAS. | EN EJECUCION | 33.55%
| CONSTRUCTORA SOL | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 225691 | 280-2021-UCEE | HUEHUETENANGO | 10475000 |  | 180 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. EDWIN BARRIOS |  | MEJORAMIENTO DEBE REALIZAR TRABAJOS DE: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS (ACABADO TIPO MONOCAPA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES), PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS + BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 50%
| FERRCONS BALCARCEL | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACIÓN, JOSÉ CLEMENTE CHAVARRÍA, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 225688 | 283-2021-UCEE | SALAMÁ | 7924993.02 |  | 240 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y SANDOVAL Y ARQ. ANA DIAZ |  | MEJORAMIENTO CUBRE LOS RENGLONES DE: LEVANTAMIENTO DE MUROS, LOSAS, VIGAS, SOLERAS Y COLUMNAS DE CONCRETO, CUBIERTA, ACABADOS , PISO (INSTALACIÓN DE PISO, SUMINISTROS DE PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO), ZÓCALO, PORCELANATO , PINTURA, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS, BALCONES DE METAL, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ARTEFACTOS SANITARIOS, MUEBLES FIJOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RAMPAS, SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN , OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 25.71%
| CONSTRUSUR | CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) SANTA CRUZ MULUÁ, RETALHULEU | 209009 | 306-2021-UCEE | SANTA CRUZ MULUÁ | 61351526 |  | 365 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS, DIRECCION ,BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR, MODULO DE GRADAS , UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, | EN EJECUCION | 6.19%
OBRAS REMOZAMIENTO 2020/2021
37 | INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | Conservación y valorización (Remozamiento) ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS TIPO FEDERACION "DR. ULISES ROJAS BENFELL", SAN MARCOS, SAN MARCOS | NO APLICA | 98-2020-UCEE | SAN MARCOS, SAN MARCOS | 9677624.45 | 298 ESTUDIANTES | 360 DIAS | ARQ. VICTOR ALFONSO SANDOVAL Y ARQ. JORGE BONIFAZ BLANCO | REMOZAMIENTO | TRABAJOS DE RESTURACION Y REMOZAMIENTO EN 6 MODULOS DE AULAS Y PASILLO CIRCULAR REMOZAMIENTO EN PINTURA EN MUROS ,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE , CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA , VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 92.86%
67 | CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA" | REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS PAJALES I, ACATENANGO, CHIMALTENANGO. | NO APLICA | GRUPO 20 161-2020-UCEE | ACATENANDO, CHIMALTENANGO | 2270000 | 79 ESTUADIANTES | 9O DIAS | ARQ. LUIS ANTONIO FIGUEROA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 80.44%
70 | CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA | EORM NO. 1530 ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 22 165-2020-UCEE | MIXCO, GUATEMALA | Q 2,370,000,00 | 521 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBEN REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES, PINTURA EN MUROS ,MEJORAMIENTO DE PISO DE AULAS, MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS DE LÁMINA DE METAL, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA A LÁMINA DE METAL, CAMBIO DE VENTANERÍA Y PUERTAS, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, REMOZAMIENTO DE ÁREAS SANITARIAS (CAMBIAR ARTEFACTOS Y COLOCAR AZULEJOS), MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR Y ÁREAS DEPORTIVAS | RECEPCIONADA | 100%
71 | CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS | EORM , VISTA DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES COLONIA VISTA DE SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 23 166-2020-UCEE | SAN PEDRO AYAMPUC | Q 1,806,644,65 | 416 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS GOMEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, PINTURA Y REMOZAMIENTO EN PUERTAS REMOZAMIENTO DE VENTANAS. CAMBIO DE RED ELÉCTRICA. RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | LIQUIDADA | 100%
72 |  | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. | NO APLICA |  |  | Q 1,905,019,35 |  | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
73 | CODIPRO | REMOZAMIENTO EODP INTEGRAL 'BELICE', CUARTO CANTON, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. | NO APLICA | GRUPO 24 122-2020-UCEE | CUARTO CANTON, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO. | 793500 | 152 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA | REMOZAMIENTO | PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | LIQUIDADA | 100%
74 | CODIMSA CONSTRUCCION, DISEÑO Y MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTO FRANCISCO CANIHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ. | NO APLICA | GRUPO 25 168-2020-UCEE | SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | 559847.08 | 25 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE MARIO PAREDES ALVAREZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS EN MUROS SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, REMOZAMIENTO DEL MÓDULO DE LETRINAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
75 | CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA" | REMOZAMIENTO EORM, SECTOR CHIACTE CHIPOC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ. | NO APLICA | GRUPO 26 119-2020-UCEE | SECTOR CHIACTE CHIPOC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ. | 708860 | 61 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO | ACABADOS EN MUROS ,PINTURA EN MUROS , REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE , SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS , REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO ,SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS  SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL , REMOZAMIENTO DE BARANDA ,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIO | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
76 | CONSTRUCTORA "VAZQUEZ Y VALENZUELA" | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TUZBILPEC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 27 120-2020-UCEE | ALDEA TUZBILPEC, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | 653500 | 34 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO | PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
77 | DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD SANTA MARIA LA PILA, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 28 121-2020-UCEE | COMUNIDAD SANTA MARIA LA PILA, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | 647350 | 80 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO | ACABADOS EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE PISO , PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS ,REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO , SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS ,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
78 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SAN JOSE CANIHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ | NO APLICA |  | CASERIO SAN JOSE CANIHOR, SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ |  |  |  |  | REMOZAMIENTO | ACABADOS EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO,PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA , SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METÁLICAS , SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO) , REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO , SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
79 | A&L PROYECTOS, S.A. | REMOZAMIENTO INEB, 12 AVENIDA 2-32 BÁRCENAS, ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 29 66-2021-UCEE | VILLA NUEVA, GUATEMALA | 3455247.92 | 283 ESTUDIANTES | 60 DIAS | ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
80 |  | REMOZAMIENTO EOUM NO. D-596, 18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I, VILLA NUEVA, GUATEMALA | NO APLICA |  | VILLA NUEVA, GUATEMALA |  | 191 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
81 |  | REMOZAMIENTO INEB, 8A. CALLE 13-10, COLONIA SANTA ISABEL II, VILLA NUEVA, GUATEMALA | NO APLICA |  | VILLA NUEVA, GUATEMALA |  | 336 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO ORIENTADO AL CAMBIO DEL MURO PERIMETRAL, DE LA CANCHA DE BALONCESTO, DE BANQUETAS IMPROVISADAS, ASÍ COMO DE SUSTITUCIÓN DE GALERAS Y PATIOS EN MAL ESTADO QUE ESTÁ EN CONDICIONES OBSOLETAS PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y LA DEMANDA QUE A CORTO Y LARGO PLAZO TENDRÁN. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
82 | PROYECTO GRANADA, SOCIEDAD ANONIMA | EORM NO.915, CASERIO LAS LOMAS COLONIA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 30 167-2020-UCEE | SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA | Q 1,671,948,36 | 307 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REUBICACIÓN DE AMBIENTES, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
83 |  | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGÜE, MANZANA "O" LOTE 1, COLONIA TIERRA NUEVA 1, CHINAUTLA, GUATEMALA. | NO APLICA |  |  | Q 1,714,576,64 |  | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA Y LOSA. MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
84 | CONSTRUCTORA SAN JOSE | REMOZAMIENTO EODP SECTOR 8, 24 AVENIDA 15-87 ZONA 7 COLONIA VILLA HERMOSA I, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 31 169-2020-UCEE | SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA | 3198783.98 | 374 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
85 |  | REMOZAMIENTO EORM PARCELAMIENTO SAN RAFAEL AUGUSTO MEJIA MEDINA, ALDEA EL JOCOTILLO, VILLA CANALES, GUATEMALA. | NO APLICA |  |  |  | 675 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | EL PROYECTO CONSISTE EN: REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS METÁLICAS, INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | PROCESO DE RECEPACICON | 100%
86 | SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GAMALIEL | REMOZAMIENTO INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PROFESOR HÉCTOR NERI CASTAÑEDA CALDERÓN | NO APLICA | GRUPO 32 170-2020-UCEE | ZONA 18, GUATEMALA | 3406532.02 | 541 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
87 | GRUPO DOP, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA CATARINA, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ Y | NO APLICA | GRUPO 33 173-2020-UCEE | CASERÍO MULULHA, PURULHA, BAJA VERAPAZ | 3339749.44 | 16 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE PAREDES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 91%
88 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO MULULHA, PURULHA, BAJA VERAPAZ. | NO APLICA |  | ALDEA SANTA CATARINA, SAN JERONIMO |  | 87 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO |  | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 90%
89 | A&L PROYECTOS, S.A. CONSTRUCION, EVALUACIONES AMBIENTALES, PLANIFICACION Y ASESORIA. | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 34 171-UCEE-2020 | SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | 3256196.02 | 261 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | LIQUIDADA | 100%
90 |  | REMOZAMIENTO INEB ALDEA ESTANCIA VIEJA, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | NO APLICA |  | SAN RAYMUNDO, GUATEMALA |  |  |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | LIQUIDADA | 100%
91 | GRUPO DOP, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD TIERRA BLANCA SEBOL, COBAN, ALTA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 35 172-2020-UCEE | COBAN, ALTA VERAPAZ | 1800000 | 100 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE PAREDES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS EN MUROS, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METÁLICAS REMOZAMIENTO DE VENTANAS TIPO BALCÓN, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS TIPO BALCÓN REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 91%
92 | MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES KALCO | REMOZAMIENTO EODP NO.41, SECCIÓN W COLONIA EL MILAGRO, ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 36 175-2020-UCEE | MIXCO, GUATEMALA | 4751946.31 | 293 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ.FLOR TORRES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ACABADOS EN MUROS, SUSTITUCIÓN DEL PISO DE CEMENTO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO), REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO DE LETRINAS, SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 90%
93 |  | REMOZAMIENTO INEB MIGUEL GARCÍA GRANADOS, AVE. MOCTEZUMA 31-02, COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL. | NO APLICA |  | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA |  | 328 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EN : PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 90%
94 | CONAMAGRESUR, S.A. CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM TECUN UMAN, 10 AVENIDA 4-81 ZONA 3 ALDEA NUEVO BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 37 174-2020-UCEE | VILLA NUEVA, GUATEMALA | 3244202 | 609 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS GOMEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS, CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS | PROCESO DE RECEPCICON | 100%
95 | INVERSIONES LOGÍSTICAS PARA AGUAS, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EODP NO.33 ROSA Y CAROLINA AGAZZI, 16 AVE. 18-71 PROYECTO 4-4, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 38 180-2020-UCEE | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA | 5410000 | 234 ESTUDIANTES | 120 DIAS | ARQ. LUIS FIGUEROA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 48.52%
96 |  | REMOZAMIENTO EODP NO.29 ULISES ROJAS, 21 AVE. 15-07, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA |  | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA |  | 294 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 44.41%
97 | MEGA CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 39 138-2021-UCEE | SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 1727166.09 | 359 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS  SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. 12  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.  SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | PROCESO DE RECEPACICON | 100%
98 | CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EOUV NO.62 HERMÓGENES GONZÁLEZ MEJÍA, 21 AVENIDA 18-26, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 40 179-2020-UCEE | ZONA 6, GUATEMALA | 6905000 | 211 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
99 | INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EOUV DAVID VELA, 31 AVE. C 5-56 COLONIA CENTRO AMERICA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 41 178-2020-UCEE | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA | 3364390.98 | 354 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE DARIO BONIFAZ BLANCO | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EN :PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 88%
100 |  | REMOZAMIENTO EOUM EL ESFUERZO "CESAR GUZMAN", AVENIDA CLAVEL, CALLE ALAMO ASENTAMIENTO EL ESFUERZO, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL. | NO APLICA |  | CIUDAD CAPITAL, GUATEMALA | 1904160.25 | 199 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE DARIO BONIFAZ BLANCO | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EN : PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 86.98%
101 | ALFA CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO EODP CIUDAD SATÉLITE, BOULEVARD PRINCIPAL 1-00 COLONIA CIUDAD SATÉLITE ZONA 9, MIXCO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 42 209-2020-UCEE | MIXCO, GUATEMALA | 480269.61 | 176 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBEN REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES: PINTURA EN MUROS, MEJORAMIENTO DE PISO DE AULA, CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA A LÁMINA DE METAL,CAMBIO DE VENTANERÍA Y PUERTAS,CAMBIO DE RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR Y ÁREAS DE RECREO | LIQUIDADA | 100%
102 |  | REMOZAMIENTO EORM NO. 842, CIUDAD SATELITE ZONA 9, MIXCO, GUATEMALA | NO APLICA |  | MIXCO, GUATEMALA | 5390091.11 | 131 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBEN REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES: PINTURA EN MUROS,MEJORAMIENTO DE PISO DE AULAS,MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE MÓDULOS DE AULAS DE LÁMINA DE METAL,CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE Y CUBIERTA A LÁMINA DE METAL,CAMBIO DE VENTANERÍA Y PUERTAS,CAMBIO DE RED ELÉCTRICA,REMOZAMIENTO DE ÁREAS SANITARIAS (CAMBIAR ARTEFACTOS Y COLOCAR AZULEJOS),MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR Y ÁREAS DEPORTIVAS | LIQUIDADA | 100%
103 | CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA | REMOZAMIENTO EORM NO.701 GUSTAVO ADOLFO PIVARAL RODRIGUEZ, ALDEA EL OBRAJUELO, VILLA CANALES, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 43 191-2020-UCEE | VILLA CANALES, GUATEMALA | 1630070.58 | 241 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE PISO,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR,SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
104 |  | REMOZAMIENTO EORM ASENTAMIENTO PRADOS DEL QUETZAL, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | NO APLICA |  | SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | 2534047.42 | 106 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS,ESTRUCTURA PORTANTE,CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
105 |  | REMOZAMIENTO EORM, SECTOR 1 FRENTE A MANZANA"G" COMUNIDAD FOREST HILL ZONA 0, ALDEA LA CIENAGA, SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | NO APLICA |  | SAN RAYMUNDO, GUATEMALA | 1262688 | 34 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
106 | MULTISERVICIOS H Y N | REMOZAMIENTO INEB SAN JUAN DE DIOS, 21 AVENIDA "B" 17-20, COLONIA SAN JUAN DE DIOS, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 44 214-2020-UCEE | ZONA 6, GUATEMALA | 1569632.92 | 171 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JENIFFER GIL GARCIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.98%
107 |  | REMOZAMIENTO EOUM NO.111, ALDEA LAS TAPIAS, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA |  | ZONA 18, GUATEMALA | 2227092.5 | 411 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JENIFFER GIL GARCIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.17%
108 | SERVICIOS GARZA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PARAISO, HUITE, ZACAPA | NO APLICA | GRUPO 45 200-2020-UCEE | HUITE, ZACAPA | 5497314.35 | 110 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS  SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES.  SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | LIQUIDADA | 100%
109 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA CRUZ, HUITE, ZACAPA |  |  | HUITE, ZACAPA |  | 177 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS  SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES.  SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | LIQUIDADA | 100%
110 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO FILO DEL MECATE Y EL PALMO, HUITE, ZACAPA |  |  | HUITE, ZACAPA |  | 55 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | LIQUIDADA | 100%
111 | FUENTES GOMEZ, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PANALUYA, RIO HONDO, ZACAPA | NO APLICA | GRUPO 46 199-2020-UCEE | RIO HONDO, ZACAPA | 908268.73 | 56 ESTUDIANTES | 120 DIAS | ARQ. FLOR TORRES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS  SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES.  SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
112 |  | REMOZAMIENTO EOUM, FINCA EL JOBO, RIO HONDO, ZACAPA | NO APLICA |  | RIO HONDO, ZACAPA | 3383095.08 | 186 ESTUDIANTES |  | ARQ. FLOR TORRES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS  SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES.  SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
113 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO PLAN DEL SARE, HUITE, ZACAPA | NO APLICA |  | HUITE, ZACAPA | 368636.46 | 33 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. FLOR TORRES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  PINTURA EN MUROS  SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES.  SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.  SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
114 | A&L PROYECTOS, S.A. | REMOZAMIENTO EOUM NO.104 'PUERTO RICO', 14 AVE. Y 5A CALLE COLONIA LAVARREDA, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 47 215-2020-UCEE | ZONA 18, GUATEMALA | 3761859.7 | 151 ESTUDIANTES |  | ARQ. LUIS FIGUEROA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 87.99%
115 |  | REMOZAMIENTO EOUM SANTA ELENA II, 11 CALLE C 4-43, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA |  | ZONA 18, GUATEMALA | 1874171.4 | 237 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. LUIS FIGUEROA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.,SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 90%
116 | FUENTES GOMEZ, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN | REMOZAMIENTO EOUM MARIA TERESA PALOMO DE GARCIA, AVENIDA LOS GERANEOS ZONA 5, PACHALUN, QUICHE | NO APLICA | GRUPO 48 217-2020-UCEE | PACHALUN, QUICHE | 1899364.63 | 358 ESTUDIANTES |  | ING. MARIO GARCIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EN: ACABADOS EN MUROS (REPELLO + CERNIDO + PINTURA)  ACABADOS EN CIELO (REPELLO + CERNIDO + PINTURA)  FACHALETA TIPO LADRILLO  REMOZAMIENTO DE LOSA  SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA  PUERTAS METÁLICAS  REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA  REMOZAMIENTO DE VENTANAS DE ALUMINIO  VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO)  REMOZAMIENTO DE BALCONES  LUMINARIAS  E PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA  SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS  SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EJECUCION | 47.61%
117 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAPUCHINAS, CHICHE, QUICHE | NO APLICA |  | CHICHE, QUICHE | 1467465.09 | 104 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO GARCIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBEN DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:  ACABADOS EN MUROS  SUSTITUCIÓN DEL PISO  PINTURA EN MUROS  SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE  REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE  SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA  REMOZAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS  REMOZAMIENTO DE VENTANAS (MARCOS DE METAL Y VIDRIO)  REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO  SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL  REMOZAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EJECUCION | 62.6%
118 | PAVIMENTOS DE OCCIDENTE | REMOZAMIENTO EOUM NO.58 PANAMERICANA, 9A AVE. 5-05 COLONIA LA FLORIDA, ZONA 19, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 49 67-2021-UCEE | ZONA 19, GUATEMALA | 5548000 | 598 ESTUDIANTES |  | ARQ. JENIFFER GIL GARCIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO EN: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
119 | CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EOUM, 13 CALLE, SECTOR 6, MANZANA 56, COLONIA EL LIMON, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 50 220-2020-UCEE | ZONA 18, GUATEMALA | 2112012 | 397 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA | REMOZAMIENTO | PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. ,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. ,SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS., SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
120 |  | REMOZAMIENTO EOUM NO.436, 25 AVENIDA 12-10 COLONIA PARAISO I, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA |  | ZONA 18, GUATEMALA | 6524971 | 413 ESTUDIANTES |  | ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA | REMOZAMIENTO | PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS., SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
121 | CONSTRUCTORA OCHOA LOPEZ | REMOZAMIENTO INEB LAS PILAS, LOTE 15, MANZANA 6, CANTON LAS PILAS CANALITOS, ZONA 24, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 52 65-2021-UCEE | ZONA 24, GUATEMALA | 6846196.61 | 203 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. ISIS CALDERON | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE.,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS., SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA., MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | RECEPCIONADA | 100%
122 |  | REMOZAMIENTO EORM NO. 615, CANTON LAS PILAS, CANALITOS, ZONA 17, CIUDAD CAPITAL |  |  | ZONA 17, GUATEMALA |  | 102 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. , SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. , SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | RECEPCIONADA | 100%
123 | CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS | REMOZAMIENTO EOUM NO. 75 'MARIANO ROSSELL ARELLANO', SECCION H COLONIA EL MILAGRO ZONA 6, MIXCO, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 53 134-2021-UCEE | MIXCO, GUATEMALA | 4480000 | 801 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 93.14%
124 |  | REMOZAMIENTO EORM LOS CUX, CASERIO LOS CUX ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA |  |  | SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA |  | 115 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 86.49%
125 | PROYECTO GRANADA, S.A. | REMOZAMIENTO EOUM NO.92 'MIGUEL ANGEL ASTURIAS', AVE. MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 55 135-2021-UCEE | GUATEMALA | 4240000 | 228 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MURO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
126 |  | REMOZAMIENTO EOUM ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, COMUNIDAD EL CERRITO, ANILLO P ERIFERICO, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL |  |  | GUATEMALA |  | 70 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | PROCESO DE LIQUIDACION | 100%
127 | CONSTRUCTORA CUJANTRE | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAMBOTE, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 57 150-2021-UCEE | HUEHUETENANGO | 3194312.92 | 727 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO MÓDULO DE SANITARIOS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE BARANDAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EJECUCION | 89.59%
128 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL SALVADOR ALDEA QUILIN NOVILLO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO |  |  | AGUACATAN |  | 68 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS.INSTALACIÓN DE PISO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EJECUCION | 90.53%
129 |  | REMOZAMIENTO CEIN -PAIN-, ALDEA CHINACA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | HUEHUETENANGO |  | 87 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REUBICACIÓN DE AMBIENTE, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL EXISTENTE. | EJECUCION | 91.9%
130 | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL | REMOZAMIENTO EOUM 'ANGELINA YDIGORAS FUENTES', CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 4-49 ZONA 2, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO |  | GRUPO 58 152-2021-UCEE | COLOMBA COSTA CUCA | 2305500 | 660 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS ✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
131 |  | REMOZAMIENTO EORM CANTON LAS DELICIAS, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO | NO APLICA |  | COLOMBA COSTA CUCA |  | 424 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
132 |  | REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO |  |  | COLOMBA COSTA CUCA |  | 80 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
133 |  | REMOZAMIENTO EORM ALDEA GRANADOS, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO | NO APLICA |  | FLORES COSTA CUCA |  | 135 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
134 | CORPORACIÓN ANKARA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL AMATILLO, HUITE, ZACAPA |  | GRUPO 59 147-2021-UCEE | HUITE | 6584204.47 | 13 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. ISIS CALDERÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA PARA TODA LA ESCUELA ✓ PINTURA PARA PUERTAS DE ESCUELA ✓ CAMBIO DE TECHO TODA LA ESCUELA ✓ REPARACIÓN DE BAÑOS ✓ CAMBIO DE PISO ✓ CAMBIO DE PORTÓN ✓ CAMBIO DE CAMPO ELÉCTRICO✓ SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
135 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA LAGUNA, CABAÑAS, ZACAPA | NO APLICA |  | CABAÑAS |  | 62 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA PARA TODA LA ESCUELA✓ PINTURA PARA PUERTAS DE ESCUELA✓ CAMBIO DE TECHO TODA LA ESCUELA✓ REPARACIÓN DE SANITARIOS✓ CAMBIO DE PISO✓ PINTURA DE PORTÓN✓ CAMBIO DE CAMPO ELÉCTRICO✓ SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
136 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA JAMPU, ZACAPA, ZACAPA |  |  | ZACAPA |  | 78 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:PINTURA EN MUROS✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.✓ REUBICACIÓN DE AMBIENTES. ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
137 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA | NO APLICA |  | ESTANZUELA |  | 38 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS✓ REMODELACIÓN DE SANITARIOS.✓ REMODELACIÓN DE MURO PERIMETRAL.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.✓ REPARACIÓN DE BANQUETAS. ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR.✓ REMODELACIÓN DE COCINA.✓ REMODELACIÓN DE BODEGA. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
138 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ANTOMBRÁN, HUITE, ZACAPA |  |  | HUITE |  | 120 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA GENERAL ✓ SUSTITUCIÓN DE PUERTAS ✓ CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE✓ CAMBIO DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA✓ SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS✓ SUSTITUCIÓN DE PISO ✓ SUSTITUCIÓN DE PORTÓN✓ SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
139 |  | REMOZAMIENTO EODP, ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, ZACAPA | NO APLICA |  | ZACAPA |  | 19 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA PARA TODO EL ESTABLECIMIENTO ✓ CUBIERTA DE TECHO DE ESCENARIO ✓ ELECTRICIDAD PARA EL ESCENARIO ✓ TECHO PARA CANCHA DE PATIO ✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ✓ REEMPLAZO DE SANITARIOS ✓ REUBICACIÓN DE AMBIENTES. ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
140 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, ZACAPA |  |  | ZACAPA |  | 57 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS ✓ VENTANAS DE PVC PARA TODOS LOS AMBIENTES ✓ VENTILADORES PARA TODAS LAS AULAS ✓ PISO DE GRANITO PARA TODOS LOS AMBIENTES ✓ SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ✓ SUSTITUCIÓN O MANTENIMIENTO DE SANITARIOS. ✓ REUBICACIÓN DE AMBIENTES. ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 100%
141 | CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHE | NO APLICA | GRUPO 60 143-2021-UCEE | CHICAMAN | 3292000 | 81 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. MARIO GARCIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ,REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS. ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS. ✓ ASTA DE BANDERA. ✓ INSTALACIÓN DE ADOQUÍN. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 90%
142 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHE |  |  | CHICAMAN |  | 45 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA.,✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC. ✓ REMOZAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA, ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTA. ✓ REMOZAMIENTO DE MALLA PERIMETRAL. ✓ PINTURA DE MUROS. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 90%
143 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHE | NO APLICA |  | CHICAMAN |  | 31 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS. ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. ✓REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS. ✓ ASTA DE BANDERA. ✓ INSTALACIÓN DE ADOQUÍN. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 89.45%
144 |  | REMOZAMIENTO EODP, CASERIO NUEVO RIO NEGRO XIXIQUIN, CHICAMAN, QUICHE |  |  | CHICAMAN |  | 14 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., ✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,✓ IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR,✓ DELIMITACIÓN CON MURO PERIMETRAL | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 89.11%
145 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA OJO DE AGUA CHIXOY, CHICAMAN, QUICHE | NO APLICA |  | CHICAMAN |  | 56 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS. ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. ✓ REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS. ✓ ASTA DE BANDERA. ✓ INSTALACIÓN DE ADOQUÍN. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 89.9%
146 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL JOCOTILLO, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE |  |  | SAN PEDRO JOCOPILAS |  | 48 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. INSTALACIÓN DE PISO INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 89.97%
147 | CORPORACIÓN ANKARA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO ALBALLERITOS, ZACAPA, ZACAPA | NO APLICA | GRUPO 61 151-2021-UCEE | ZACAPA | 6072818.82 | 37 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. ISIS CALDERÓN | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | LIQUIDADA | 100%
148 |  | REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, BARRIO EL CRUCE, CABAÑAS, ZACAPA |  |  | CABAÑAS |  | 22 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA PARA TODA LA ESCUELA✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA PORTANTE✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS✓ SUSTITUCIÓN DE PUERTAS✓ REPARACIÓN DE SANITARIOS✓ SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS✓ SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS | LIQUIDADA | 100%
149 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA PUERTA DE GOLPE, TECULUTAN, ZACAPA | NO APLICA |  | TECULUTAN |  | 57 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA GENERAL ✓ REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE ✓ CAMBIO DE VIDRIOS EN LAS VENTANAS ✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS ✓ REEMPLAZO DE PORTÓN PRINCIPALM✓ CAMBIO DE SANITARIOS ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. ✓ MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJES | LIQUIDADA | 100%
150 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO BUENOS AIRES, HUITE, ZACAPA |  |  | HUITE |  | 178 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA PARA TODA LA ESCUELA✓ PINTURA PARA PUERTAS DE ESCUELA✓ CAMBIO DE TECHO TODA LA ESCUELA✓ REPARACIÓN DE BAÑOS✓ CAMBIO DE PISO✓ CAMBIO DE PORTÓN✓ CAMBIO DE CAMPO ELÉCTRICO✓ SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BALCONES | LIQUIDADA | 100%
151 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL MAGUEY, ZACAPA, ZACAPA | NO APLICA |  | ZACAPA |  | 96 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE:✓ PINTURA EN MUROS✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE.✓ SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA.✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS✓ SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS ✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | LIQUIDADA | 100%
152 | CONSTRUCTORA AZIEL | REMOZAMIENTO EORM NO. 910, ALDEA TRES SABANAS, CHINAUTLA, GUATEMALA |  | GRUPO 62 146-2021-UCEE | CHINAUTLA | 5619059.49 | 678 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 82.73%
153 | QUIMTEAGRO, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EOUM NO.42 AGUSTIN MENCOS FRANCO, 33 AV 24-31 COLONIA LA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 63 154-2021-UCEE | GUATEMALA | 8374344.16 | 498 ESTUDIANTES | 120 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA.  MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 27.45%
154 |  | REMOZAMIENTO EOUM NO.901 AMPARO I, 33 AVE. 36-60 COLONIA SAKERTI II, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL |  |  | GUATEMALA |  | 515 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA. SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS. SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 15.21%
155 | CONSTRUCORA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EOUM NO.36 JOSE MARTI, 1A. AVENIDA 6-79 ZONA 7 COLONIA LANDIVAR, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 64 155-2021-UCEE | GUATEMALA | 7623710.25 | 625 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. LUIS FIGUEROA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 29.62%
156 |  | REMOZAMIENTO EOUV NO.60 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES, AVE. MOCTEZUMA 31-09 COLONIA BETHANIA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL |  |  | GUATEMALA |  | 786 ESTUDIANTES |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA., MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | SUSPENDIDA | 26.49%
157 | MULTICOM | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA PUEBLO MODELO, ZACAPA, ZACAPA | NO APLICA | GRUPO 1 | ZACAPA | 4424508.55 | 433 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 89.88%
158 |  | REMOZAMIENTO EORM ALDEA RÍO ARRIBA, ALDEA RIO ARRIBA, ZACAPA, ZACAPA |  |  | ZACAPA |  |  |  |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 87.8%
159 | DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA S.A. | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TRES PINOS, ESTANZUELA, ZACAPA | NO APLICA | GRUPO 2 | ZACAPA | 5330844.06 | 187 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JAIME ROSALES BONILLA | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 90%
160 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL JUTE, HUITE, ZACAPA |  |  |  |  | 187 ESTUDIANTES |  |  |  | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 90%
161 |  | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA MUNICIPAL LA NOPALERA #2 ALDEA LA MAJADA, ZACAPA, ZACAPA |  |  |  |  | 173 ESTUDIANTES |  |  |  | APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN PROCESO DE RECEPCIÓN | 90%
162 | CONSTRUCTORA GT5, S.A. | REMOZAMIENTO EOUN NO.43 PEDRO JOSE VALENZUELA, 8A AVE. A 13-06 COLONIA CASTILLO LARA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 3 | GUATEMALA | 2900977.81 | 90 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. ISIS ESMERALDA CALDERON GOMEZ | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 65.46%
163 | MEGA CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM, ALDEA EL TABLON, VILLA NUEVA, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 4 | GUATEMALA | 2332424.29 | 289 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA,MANTENIMIENTO DE PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, SUSTITUCIÓN DE PISO,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA,MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR,SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL. | EN EJECUCION | 20.93%
164 | GRUPO DOP, SOCIEDAD ANONIMA | REMOZAMIENTO EORM, COLONIA JULIETA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA | NO APLICA | GRUPO 5 | GUATEMALA | 3788604.89 | 178 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE RAMIREZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMO ACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 5.05%
165 |  | REMOZAMIENTO EOUV NO.32 REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 8A. AVENIDA A 11-31 COLONIA CASTILLO LARA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA |  | GUATEMALA |  | 96 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA., MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 14.3%
166 | INSPIRA CONSTRUCCIONES | REMOZAMIENTO EODP, ALDEA EL NARANJO, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA | NO APLICA | GRUPO 6 | SANTA ROSA | 729678.76 | 186 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. ROBERTO RALDA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA., MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 46.86%
167 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA VILLA GRACIELA, CUILAPA, SANTA ROSA | NO APLICA |  | SANTA ROSA | 662717.08 | 33 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 51.9%
168 | CONSTRUCTORA EL TESORO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA,JALAPA | NO APLICA | GRUPO 7 | JALAPA | 1170000 | 151 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. EDWIN BARRIOS | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 47.5%
169 | INVERSIONES EN TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA GUIOR, CAMOTAN, CHIQUIMULA | NO APLICA | GRUPO 9 | HUEHUETENANGO | 1618367.72 | 78 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. EDWIN BARRIOS | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS , SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS. , SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. , SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 17.08%
170 |  | REMOZAMIENTO EORM, ASENTAMIENTO OSCAR GUEVARA, OLOPA, CHIQUIMULA | NO APLICA |  | HUEHUETENANGO | 1837869.95 | 38 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS ,SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA., SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. ,SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. , MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 18.39%
171 | CORPORACIÓN ANKARA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA GUIOR, CAMOTAN, CHIQUIMULA | NO APLICA | GRUPO 10 | CAMOTAN | 1381033.23 | 80 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS. ✓ REMOZAMIENTO DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ZINC POR LAMINA TERMOACÚSTICA. ✓REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA. ✓ REMOZAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA POR METÁLICAS. ✓ REMOZAMIENTO DE VENTANAS. ✓ ASTA DE BANDERA. ✓ INSTALACIÓN DE ADOQUÍN. | EN EJECUCION | 40.03%
172 |  | REMOZAMIENTO EORM, ASENTAMIENTO OSCAR GUEVARA, OLOPA, CHIQUIMULA |  |  | OLOPA | 477443.68 | 135 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  |  | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ✓ PINTURA EN MUROS,✓ SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE., ✓ SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.,✓ IMPLEMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.,✓ MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR,✓ DELIMITACIÓN CON MURO PERIMETRAL |  | 50.03%
173 | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL | REMOZAMIENTO EORM, CANTON LINDA VISTA ALDEA TOJCHECHE, TACANA, SAN MARCOS | NO APLICA | GRUPO 15 | TACANA | 586240 | 151 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. EDWIN BARRIOS | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS,ESTRUCTURA PORTANTE,CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 47%
174 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SAN JUAN PIE DE LA CUESTA, TAJUMULCO, SAN MARCOS |  |  | TAJUMULCO | 477127 | 237 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: ACABADOS, MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA,REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANA, RED ELÉCTRICA,SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS,OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 47%
175 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, SAN MARCOS | NO APLICA |  | TAJUMULCO | 1638097 | 358 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO DE: 1 MÓDULOS DE AULAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, 1 MÓDULO DE COCINA Y SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 47%
176 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHEANGES ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS |  |  | TAJUMULCO | 1390779 | 413 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 47%
177 | MULTISEVICIOS TASCO | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BUENA VISTA MIRAMAR, LIVINGSTON, IZABAL | NO APLICA | GRUPO 17 | LIVINGSTON | 2014552.59 | 203 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO | CONSTRUCCION DE UN MODULO EU-419 DE (4 AULAS), UN MODULO DE MCDB-1 (DIRECCION ,BODEGA, OFICINA, COCINA, CORREDOR), UN MODULO EE-1 (GRADAS), UN MODULO MG -4 (MODULO DE GRADAS) , UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, | EN EJECUCION | 39.68%
178 |  | REMOZAMIENTO INEB, COLONIA EL PROGRESO, PUERTO BARRIOS, IZABAL | NO APLICA |  | PUERTO BARRIOS | 1629506.58 | 102 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPOSICION EN MODULO DE 3 AULAS, DOS MODULOS DE SERIVICIOS SANITARIOS, 1 MODULO DE DIRECCION BODEGA Y COCINA, FOZA SEPTICA Y POSZO DE ABSORCION, PATRIO DE TORTA DE CONCRETO | EN EJECUCION | 17.73%
179 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SINAI, MORALES, IZABAL | NO APLICA |  | MORALES | 1812701.99 | 90 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REPOSICION EN MODULO DE 4 AULAS, MODULO DE TRES AULAS + DIRECCION+BODEGA + COICNA DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA, TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE, REPOSICION MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA REFORZADA Y LOSA DE CONCRETO, REPOSICION EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE COLOCACION DE TORTA DE CONCRETO, REPOSICION EN MUJRO PERIMETRAL | EN EJECUCION | 32.29%
180 | C.I.C CONSULTORÍA DE INGENIERÍA CIVIL | REMOZAMIENTO EORM NO.1, ALDEA MIRIAM I, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | NO APLICA | GRUPO 18 | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 5388129.54 | 90 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ING. CARLOS HUMBERTO GOMEZ CHAVARRIA | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE,SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, VENTANERÍA Y PUERTAS NUEVAS., SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA., SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 65.03%
181 | CORPORACIÓN ANKARA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO EL HORNITO, SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 19 | SAN JERONIMO | 2614721.11 | 187 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. VICTOR VALDEZ | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 11.66%
182 |  | REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO RINCÓN DEL QUETZAL, PURULHA, BAJA VERAPAZ |  |  | PURULHA | 827546.95 | 187 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA Y LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 61.64%
183 | L&S CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | NO APLICA | GRUPO 21 | SAN JUAN CHAMELCO | 3017101.66 | 81 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE LUIS ORELLANA MORALES | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS | EN EJECUCION | 16.68%
184 |  | REMOZAMIENTO EORM, COMUNIDAD CARECHÉ SECHINA, CHISEC, ALTA VERAPAZ |  |  | CHISEC | 2720259.57 | 45 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS | EN EJECUCION | 15.03%
185 | PROYECTO GRANADA, SOCIEDAD ANÓNIMA | REMOZAMIENTO EOUM NO.153 SAKERTI, 35 CALLE C 33-43 COLONIA SAKERTI, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL | NO APLICA | GRUPO 22 | GUATEMALA | 5590000 | 135 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JENIFFER GIL GARCIA | REMOZAMIENTO | SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA TERMOACÚSTICA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO Y AZULEJO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE METAL Y PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, MEJORAMIENTO DE LA OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 16.33%
185 | CONSTRUCTORA CUJANTRE | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TZUJAN, CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 24 | CONCEPCIÓN HUISTA | 2624915.46 | 90 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE RAMIREZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 22.22%
185 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA KACPUPUJA, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | SAN PEDRO SOLOMA | 2085183.28 | 289 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA. MEJORAMIENTO MÓDULO DE SANITARIOS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE BARANDAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR. | EN EJECUCION | 16.39%
185 | CONSTRUCTORA HERALL | REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA LAGUNA ALDEA LAS PILAS, CUILCO, HUEHUETENANGO | NO APLICA | GRUPO 25 | CUILCO | 1135712.34 | 178 ESTUDIANTES | 90 DIAS | ARQ. JORGE RAMIREZ | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS.INSTALACIÓN DE PISO, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR | EN EJECUCION | 43.62%
185 |  | REMOZAMIENTO EORM, ALDEA YULVA, CUILCO, HUEHUETENANGO | NO APLICA |  | CUILCO | 1974287.66 | 187 ESTUDIANTES | 90 DIAS |  | REMOZAMIENTO | REMOZAMIENTO: DEBE DE REALIZARSE MEJORAS EN LOS MÓDULOS EXISTENTES DE: PINTURA EN MUROS, SUSTITUCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA A LÁMINA TERMOACÚSTICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS, DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, REUBICACIÓN DE AMBIENTE, MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR, MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL EXISTENTE. | EN EJECUCION | 35.75%